## Resumen Ejecutivo
EVALUACIÓN DE PROYECTO — SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIO Y PERSONAL
Minimarket y Panadería Huáscar — Rengo, Región de O'Higgins — Horizonte de análisis: 18 meses
SUPUESTOS PRINCIPALES
Concepto | Valor | Fuente / Observación
Tasa de descuento mensual (CAPM) | 0.9695% | Calculada por CAPM — ver hoja 'Supuestos y CAPM'
Tasa de descuento anual (CAPM) | 12.27% | CAPM = Rf + β × (Rm - Rf), Chile 2026
Período de desarrollo (meses) | 4 | Período durante el cual se desarrolla el sistema antes de la puesta en marcha
Horizonte de análisis (meses) | 18 | Análisis de flujo de caja a 1 año calendario
Beneficio mensual estimado (CLP) | 4000000 | Ahorro por automatización + reducción 4% robos (ver Documento 0, §5)
INDICADORES FINANCIEROS (HORIZONTE 18 MESES)
Indicador | Valor | Interpretación
Inversión Inicial Total (CLP) | 44770000 | RRHH desarrollo (4 meses) + Hardware + Setup inicial
Costo Operativo Mensual (CLP) | 780000 | Soporte técnico post-implementación + GitHub Team
Flujo Neto Mensual (CLP) | 3220000 | Beneficio - Costo operativo
Valor Actual Neto (VAN) | 8180163.889 | VAN > 0 → proyecto crea valor
Tasa Interna de Retorno (TIR) mensual | 2.872% | TIR > tasa descuento → proyecto viable
TIR anualizada equivalente | 40.46% | TIR mensual llevada a base anual compuesta
Retorno sobre Inversión (ROI 18 meses) | 29.46% | (Beneficios netos 18m - Inversión) / Inversión
Período de recuperación (meses) | Al mes 16 comienza a recuperar | Meses para que el flujo acumulado descontado sea positivo
NOTA METODOLÓGICA
La tasa de descuento se calcula mediante el modelo CAPM con datos reales del mercado chileno a abril de 2026: tasa libre de riesgo del bono BTP a 10 años del Banco Central, beta del sector Software (System & Application) de Damodaran, y rendimiento esperado del IPSA basado en su promedio histórico de largo plazo. Los sueldos reflejan valores de mercado IT Chile 2026 según guías de IT Hunters, Glassdoor y Computrabajo. El stack tecnológico es 100% open-source (MIT, Apache 2.0, Public Domain); los únicos costos monetarios son GitHub Team ($4 USD/usuario/mes) y el hardware lector EAN-13. El beneficio mensual de $4.000.000 refleja: reducción de 4% en robos (Doc. 0 §5), ahorro en tiempo de inventario manual, reducción de mermas por vencimiento y mejor toma de decisiones.
BIBLIOGRAFÍA / FUENTES CONSULTADAS
Concepto / Dato | Fuente | URL
Rf — Tasa libre de riesgo (BTP-10 Chile) | Tradingeconomics — Chile 10-Year Government Bond Yield | https://tradingeconomics.com/chile/government-bond-yield
Rf — Tasa libre de riesgo (BTP-10 Chile, en español) | Tradingeconomics — Rendimiento de bonos Chile a 10 años | https://es.tradingeconomics.com/chile/government-bond-yield
Rf — Datos históricos BTP-10 Banco Central de Chile | Banco Central de Chile — Base de Datos Estadísticos | https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_DYB/MN_ESTAD_MON55/EM_OMA_BTP10/E6212c
β — Beta sector Software (System & Application) | Aswath Damodaran (NYU Stern) — Betas by Sector, enero 2026 | https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
Rm — Rentabilidad IPSA 2025 (56,81%) y proyecciones 2026 | La Tercera — Pulso, enero 2026 | https://www.latercera.com/pulso/noticia/donde-invertir-en-2026-siete-expertos-dan-las-claves-en-acciones-deuda-y-la-inteligencia-artificial/
Rm — Rendimiento IPSA 2025 (cierre) | Emol — Resultados bolsa IPSA Chile 2025 | https://www.emol.com/noticias/Economia/2025/12/24/1186805/resultados-bolsa-ipsa-chile.html
Rm — Ficha técnica índice IPSA | S&P Dow Jones Indices — S&P IPSA | https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-ipsa/
Sueldos IT Chile 2026 — Guía por rol y seniority | CATED — Guía Sueldos Programador Chile 2026 | https://cated.cl/guia-sueldos
Sueldos IT Chile 2026 — Medianas por cargo | Computrabajo Chile — Salarios Developer 2026 | https://cl.computrabajo.com/salarios/developer
Sueldos IT Chile 2026 — Rangos Santiago | Glassdoor Chile — Software Developer Santiago | https://www.glassdoor.com.mx/Sueldos/santiago-chile-software-developer-sueldo-SRCH_IL.0,14_IM1004_KO15,33.htm
Banco Central de Chile — TPM y tasas de referencia | Banco Central de Chile — Estadísticas | https://www.bcentral.cl/areas/estadisticas
Tipo de cambio CLP/USD | Banco Central de Chile — Estadísticas cambiarias | https://www.bcentral.cl/

## Supuestos y CAPM
CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO — MODELO CAPM
CAPM: R = Rf + β × (Rm − Rf)
PARÁMETROS CAPM (MERCADO CHILENO, ABRIL 2026)
Parámetro | Valor | Fuente
Rf — Tasa libre de riesgo (anual) | 5.46% | BTP-10 Chile, rendimiento marzo 2026 (5,46%) — Tradingeconomics / Banco Central de Chile
β — Beta desapalancado sector Software (System & Application) | 1.23 | Aswath Damodaran — Betas by Sector, enero 2026 (309 empresas, unlevered beta)
Rm — Rentabilidad esperada del mercado (IPSA) | 11% | Promedio histórico IPSA de largo plazo (~10–12%). 2025 fue atípico (56,8%); se usa valor conservador
Premio por riesgo de mercado (Rm − Rf) | 5.54% | Diferencia entre rentabilidad esperada del mercado y tasa libre de riesgo
Premio ajustado por β: β × (Rm − Rf) | 6.814% | Premio por riesgo sistemático ajustado al sector software
RESULTADO CAPM
Tasa de descuento ANUAL (CAPM) | 12.27% | R = Rf + β × (Rm − Rf)
Tasa de descuento MENSUAL equivalente | 0.9695% | Conversión anual → mensual compuesta: (1+R_anual)^(1/12) − 1
OTROS PARÁMETROS DEL PROYECTO
Parámetro | Valor | Fuente / Observación
Tipo de cambio CLP/USD (referencia abril 2026) | 920 | Tipo de cambio observado abril 2026 — Banco Central de Chile
Factor costo indirecto (sobre sueldo bruto) | 30% | AFP 11,5% + Salud 7% + Seguro Cesantía 0,6% + Mutual + Administración ≈ 30%
Factor líquido → bruto (sueldo) | 1.25 | Relación aproximada bruto/líquido considerando descuentos previsionales e impuesto único
Ingresos mensuales Minimarket (CLP) | 40000000 | Documento 0, §5: ventas aprox. $40M/mes
Pérdidas mensuales estimadas por robos (% ventas) | 4% | Documento 0, §5: 3,5%-4,5% (usamos 4% como base)
NOTA SOBRE EL CÁLCULO CAPM
El modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model, Sharpe 1964) determina la rentabilidad mínima exigida a un proyecto en función de su riesgo sistemático. Aplicado a este proyecto: • Rf (5,46%): rendimiento del bono BTP a 10 años del Banco Central de Chile (marzo 2026). Se elige la curva nominal en pesos porque el flujo de caja está en CLP nominales. • β (1,23): beta desapalancado (unlevered) del sector 'Software (System & Application)' reportado por Damodaran (enero 2026, 309 empresas). Se usa unlevered beta por ser la métrica adecuada para evaluar un proyecto sin estructura de capital definida. • Rm (11,0%): rendimiento esperado del IPSA usando promedio histórico conservador. 2025 registró +56,81% (atípico); se usa 11% como proxy de largo plazo ajustado. Resultado: tasa de descuento anual de aprox. 12,3%, equivalente a ~0,97% mensual. Esta tasa supera la tasa libre de riesgo, reflejando adecuadamente el riesgo incremental del proyecto.

## Costos RRHH
COSTOS DE RECURSOS HUMANOS — EQUIPO DE DESARROLLO (4 MESES)
Sueldos de mercado IT Chile 2026 — fuentes: XIII Guía IT Hunters 2026, Glassdoor, CATED, Computrabajo
Rol | Cantidad | Sueldo Líquido (CLP) | Sueldo Bruto (CLP) | Costo Empresa (Bruto + 30%) (CLP) | Costo Total 4 Meses (CLP) | Observación / Fuente
Líder de Proyecto (Junior) | 1 | 1120000 | 1400000 | 1820000 | 7280000 | PM recién titulado — IT Hunters 2026 Jr: $1,2M–$1,5M bruto
Arquitecto de Software (Junior) | 1 | 1120000 | 1400000 | 1820000 | 7280000 | Architect Jr recién titulado — CATED 2026 Jr: $1,2M–$1,5M bruto
Desarrollador Backend (Junior) | 1 | 960000 | 1200000 | 1560000 | 6240000 | Node.js/Express Jr recién titulado — CATED 2026 Jr: $900K–$1,4M
Desarrollador Frontend (Junior) | 1 | 960000 | 1200000 | 1560000 | 6240000 | React/TypeScript Jr recién titulado — CATED 2026 Jr: $900K–$1,4M
Ingeniero DevOps (Junior) | 1 | 1040000 | 1300000 | 1690000 | 6760000 | DevOps Jr recién titulado — IT Hunters 2026 Jr: $1,1M–$1,4M
Ingeniero QA (Junior) | 1 | 800000 | 1000000 | 1300000 | 5200000 | QA Jr recién titulado — Glassdoor Chile 2026 Jr: $900K–$1,2M
Analista de Negocio (Junior) | 1 | 880000 | 1100000 | 1430000 | 5720000 | Business Analyst Jr recién titulado — IT Hunters 2026 Jr: $1M–$1,3M
TOTAL INVERSIÓN RRHH (4 meses desarrollo) | 7 | — | — | 11180000 | 44720000 | Suma de costos totales del equipo durante los 4 meses de desarrollo
NOTA: El costo empresa incluye 30% de cargas sociales e indirectos (AFP 11,5% + Salud 7% + Seguro Cesantía 0,6% + Mutual + administración), según legislación laboral chilena. El sueldo bruto se deriva del líquido aplicando factor 1,25x (ver 'Supuestos y CAPM' celda B21). Fuentes: XIII Guía Salarial IT 2026 (IT Hunters, 105.000+ CVs), Glassdoor Chile marzo 2026, CATED Guía Sueldos 2026, Computrabajo Chile 2026.

## Licencias y Herramientas
LICENCIAS, DEPENDENCIAS Y HERRAMIENTAS — DIMENSIÓN TÉCNICA
Listado completo de componentes del stack — incluye licencias gratuitas (open source)
Componente | Categoría | Versión | Tipo Licencia | Costo Único (CLP) | Costo Mensual (CLP) | Función / Referencia
React | Frontend | 19.2.5 | MIT (Gratis) | 0 | 0 | Biblioteca UI declarativa — react.dev
TypeScript | Frontend | 6.0.3 | Apache 2.0 (Gratis) | 0 | 0 | Superconjunto tipado de JavaScript — typescriptlang.org
electron-vite | Build Tool | 5.0.0 | MIT (Gratis) | 0 | 0 | Build unificado main/preload/renderer con HMR — electron-vite.org
shadcn/ui | Frontend UI | 4.3.1 | MIT (Gratis) | 0 | 0 | Componentes accesibles sobre Radix UI — ui.shadcn.com
Tailwind CSS | Frontend CSS | 4.2.4 | MIT (Gratis) | 0 | 0 | Framework CSS utility-first — tailwindcss.com
Recharts | Frontend Charts | 3.8.1 | MIT (Gratis) | 0 | 0 | Gráficos SVG para React (RF46) — recharts.org
Node.js LTS | Backend Runtime | 24.15.0 | MIT (Gratis) | 0 | 0 | Runtime JavaScript embebido en Electron
Express | Backend Framework | 5.2.1 | MIT (Gratis) | 0 | 0 | Framework HTTP minimalista — expressjs.com
jsonwebtoken (JWT) | Autenticación | 9.0.3 | MIT (Gratis) | 0 | 0 | Gestión de sesiones RFC 7519 (RF55)
bcryptjs | Seguridad | 3.0.3 | MIT (Gratis) | 0 | 0 | Hashing de contraseñas con sal (RNF04)
libSQL | Base de Datos | 0.17.2 | MIT (Gratis) | 0 | 0 | Fork open source de SQLite con replicación nativa — turso.tech
@libsql/client | DB Binding | 0.17.2 | MIT (Gratis) | 0 | 0 | Cliente oficial libSQL con sync engine de embedded replicas
Turso Cloud | DB Hospedada | Plan Free | Gratis hasta 9 GB/ 1B lecturas mes | 0 | 0 | Hospedaje gestionado libSQL en sa-east-1 (São Paulo) — turso.tech
Drizzle ORM | ORM | 0.45.2 | Apache 2.0 (Gratis) | 0 | 0 | ORM SQL-first con TypeScript — orm.drizzle.team
Electron | Framework Escritorio | 41.3.0 | MIT (Gratis) | 0 | 0 | Framework multiplataforma Chromium + Node — electronjs.org
electron-builder | Empaquetado | 26.8.2 | MIT (Gratis) | 0 | 0 | Generador de instaladores NSIS (RNF05) — electron.build
electron-updater | Actualizaciones | 26.8.3 | MIT (Gratis) | 0 | 0 | Actualizaciones automáticas vía GitHub Releases
electron-log | Observabilidad | 5.4.3 | MIT (Gratis) | 0 | 0 | Logging local con rotación (RNF09)
GitHub Actions | CI/CD | Actual | Incluido en GitHub Team | 0 | 0 | Pipeline: tests + build + release (3.000 min/mes incluidos en Team)
GitHub Releases | Distribución | Actual | Incluido en GitHub (Gratis) | 0 | 0 | Hosting de instaladores para electron-updater
GitHub (7 usuarios) | Plataforma Dev | Actual | Suscripción USD$4/user/mes | 0 | 0 | Repos ilimitados + 2.000 min Actions/mes + 500 MB Packages — suficiente para proyectos públicos o equipos sin necesidad de protecciones avanzadas
Vitest | Testing Unitario | 4.1.4 | MIT (Gratis) | 0 | 0 | Framework de pruebas unitarias — vitest.dev
Playwright | Testing E2E | 1.59.1 | Apache 2.0 (Gratis) | 0 | 0 | Pruebas end-to-end para Electron — playwright.dev
exceljs | Exportación Excel | 4.4.0 | MIT (Gratis) | 0 | 0 | Generación de .xlsx nativo (RNF15)
printToPDF (Electron) | Exportación PDF | Embebido | MIT (Gratis) | 0 | 0 | API nativa de Electron para PDF (RNF14)
Hardware: Lector EAN-13 HID USB | Hardware | Unidad | Compra única | 50000 | 0 | Lector HID sin drivers adicionales (RF59) — precio retail Chile 2026
Soporte Técnico Post-Implementación | Operación | — | 1 dev Jr media jornada | 0 | 780000 | Mantención correctiva y evolutiva (1 dev Junior × 50% dedicación)
TOTALES | — | — | — | 50000 | 780000

## Inversión Inicial
INVERSIÓN INICIAL Y COSTOS OPERATIVOS
INVERSIÓN INICIAL (PERÍODO 0)
Concepto | Monto (CLP) | Observación
Costos RRHH (equipo desarrollo × 4 meses) | 44720000 | Total costo empresa del equipo completo durante desarrollo
Hardware: Lector EAN-13 HID USB | 50000 | Compra única del lector de código de barras
Setup infraestructura (Cloudflare R2, GitHub repos) | 0 | Configuración inicial sin costo (tier gratuito + plan Team ya contabilizado)
Capacitación inicial usuarios (dueño + cajeros) | 0 | Asumida dentro del rol del Analista de Negocio (documentación y entrega)
Subtotal Licencias + Hardware | 50000
INVERSIÓN TOTAL INICIAL | 44770000
COSTOS OPERATIVOS MENSUALES (POST-IMPLEMENTACIÓN)
Concepto | Monto Mensual (CLP) | Observación
Soporte técnico (1 dev media jornada) | 780000 | Mantención correctiva y evolutiva post-implementación
Infraestructura nube (Cloudflare R2) | 0 | Tier gratuito cubre uso del proyecto (≤350 MB/mes vs 10 GB disponibles)
COSTO OPERATIVO MENSUAL TOTAL | 780000

## Flujo de Caja
FLUJO DE CAJA PROYECTADO — HORIZONTE 18 MESES
Tasa de descuento: CAPM mensual (ver 'Supuestos y CAPM') ¦ Inversión inicial en Período 0
Período | Beneficio Bruto (CLP) | Costo Operativo (CLP) | Inversión (CLP) | Flujo Neto (CLP) | Flujo Descontado (CLP) | Flujo Acumulado Desc. (CLP)
Mes 0 | 0 | 0 | -44770000 | -44770000 | -44770000 | -44770000
Mes 1 | 4000000 | -780000 | 0 | 3220000 | 3189083.38 | -41580916.62
Mes 2 | 4000000 | -780000 | 0 | 3220000 | 3158463.605 | -38422453.02
Mes 3 | 4000000 | -780000 | 0 | 3220000 | 3128137.823 | -35294315.19
Mes 4 | 4000000 | -780000 | 0 | 3220000 | 3098103.212 | -32196211.98
Mes 5 | 4000000 | -780000 | 0 | 3220000 | 3068356.976 | -29127855
Mes 6 | 4000000 | -780000 | 0 | 3220000 | 3038896.347 | -26088958.66
Mes 7 | 4000000 | -780000 | 0 | 3220000 | 3009718.582 | -23079240.08
Mes 8 | 4000000 | -780000 | 0 | 3220000 | 2980820.966 | -20098419.11
Mes 9 | 4000000 | -780000 | 0 | 3220000 | 2952200.808 | -17146218.3
Mes 10 | 4000000 | -780000 | 0 | 3220000 | 2923855.445 | -14222362.86
Mes 11 | 4000000 | -780000 | 0 | 3220000 | 2895782.238 | -11326580.62
Mes 12 | 4000000 | -780000 | 0 | 3220000 | 2867978.574 | -8458602.045
Mes 13 | 4000000 | -780000 | 0 | 3220000 | 2840441.865 | -5618160.18
Mes 14 | 4000000 | -780000 | 0 | 3220000 | 2813169.548 | -2804990.632
Mes 15 | 4000000 | -780000 | 0 | 3220000 | 2786159.084 | -18831.5475
Mes 16 | 4000000 | -780000 | 0 | 3220000 | 2759407.96 | 2740576.412
Mes 17 | 4000000 | -780000 | 0 | 3220000 | 2732913.685 | 5473490.097
Mes 18 | 4000000 | -780000 | 0 | 3220000 | 2706673.792 | 8180163.889
TOTAL 18m | 72000000 | -14040000 | -44770000 | 13190000 | 8180163.889 | 8180163.889
INDICADORES FINANCIEROS
Indicador | Valor | Fórmula / Interpretación
VAN (Valor Actual Neto) | 8180163.889 | Suma de flujos descontados al Período 0 — si >0, proyecto crea valor
TIR Mensual | 2.872% | Tasa a la cual el VAN = 0. Si > tasa CAPM mensual → proyecto viable
Período de Recuperación (meses) | Al mes 16 comienza a recuperar | Número de meses para que el flujo acumulado descontado sea positivo

## Evaluación
EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO (18 MESES)
|  |  | Inversion Inicial | Costo | Costos Operativos Mensuales | Costo | Costo
Concepto | Monto (CLP) | Observación | Equipo desarrollo (7 roles × 4 meses) | $ 44.720.200 | Soporte técnico | $ 780.000 | $ 780.000
Costo RRHH Total (4 meses desarrollo) | 44720000 | Equipo 7 personas × 4 meses (ver hoja 'Costos RRHH') | Hardware lector EAN-13 | $ 50.000 | Cloudflare R2 (cloud) | $0
Costo Licencias y Hardware (inicial) | 50000 | Incluye GitHub Team 4 meses + lector EAN-13 | Repositorio GitHub Team | $ 0 | GitHub Team (mantención) | $ 0
Costo Total Inversión Inicial | 44770000 | Monto a invertir en Período 0 (antes de iniciar operación) | Cloudflare R2 (setup) | $ 0 | SQLite + stack open-source | $ 0
Costo Operativo (18 meses) | 14040000 | Soporte post-implementación | SQLite + stack tecnológico | $ 0 |  | $ 0
Beneficio Mensual | 4000000 | Documento 0 §5: ~4% ventas = $1,6M + ahorros operacionales | TOTAL | $ 44.770.000 | TOTAL | $ 780.000/Mensual
Beneficio Anual (18 meses) | 72000000 | Ahorro total estimado en un año de operación
Ganancia Bruta Anual (Benef - Costo Op.) | 57960000 | Sin considerar la inversión inicial
Flujo Neto 18 meses (Ganancia - Inversión) | 13190000 | Resultado neto al cabo de 18 meses
VAN (18meses, descontado a CAPM) | 8180163.889 | Valor presente neto usando tasa CAPM mensual
TIR Mensual | 2.872% | Si > tasa descuento mensual → proyecto financieramente viable
TIR Anual equivalente | 40.46% | Tasa interna de retorno expresada en base anual
ROI (18 meses) | 29.46% | Rentabilidad total del proyecto en el primer año
Período de recuperación (meses) | Al mes 16 comienza a recuperar | Tiempo en meses para recuperar la inversión inicial descontada

## Rendimiento
RENDIMIENTO E INDICADORES CLAVE DEL PROYECTO
Indicador | Valor | Interpretación
Inversión Inicial | 44770000 | Capital requerido antes del inicio de operaciones
Costo Operativo Mensual | 780000 | Soporte post-implementación
Beneficio Mensual | 4000000 | Ahorro mensual estimado al operar el sistema
Flujo Neto Mensual | 3220000 | Ganancia neta operativa mensual
Tasa de Descuento CAPM (mensual) | 0.9695% | Costo de oportunidad ajustado al riesgo sistemático del sector
Tasa de Descuento CAPM (anual) | 12.27% | Equivalente anual de la tasa de descuento
VAN (12 meses) | 8180163.889 | Valor positivo indica que el proyecto genera valor neto al inversionista
TIR Mensual | 2.872% | Rentabilidad intrínseca del proyecto (tasa que hace VAN = 0)
Spread TIR − Tasa Descuento (mensual) | 1.902% | Diferencia entre la TIR y la tasa de descuento — positivo indica viabilidad
ROI (12 meses) | 29.46% | Retorno sobre la inversión total al cabo de 1 año
Período de recuperación | Al mes 16 comienza a recuperar | Meses para que el flujo acumulado descontado sea positivo
Margen operacional mensual | 80.5% | Proporción del beneficio que queda después de costos operativos