## Backlog
SPRINT BACKLOG | [8 empty] | Proyecto
Prioridad | Categoría | CU asociado | RF asociado | Tarea | Responsable | HH estimadas | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin | HH efectivas | Diferencia HH
1 | Documentación | General | General | Corrección del Documento 0 | Todo el equipo | 16 | Completado | Corregir observaciones de la entrega anterior | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 20 | 4
1 | Arquitectura | General | General | Elaboración del diagrama de componentes | Vicente Aravena | 10 | Completado | Definir estructura de software del sistema | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 10 | 0
1 | Arquitectura | General | General | Elaboración del diagrama de despliegue | Tomás Núñez | 8 | Completado | Definir infraestructura de ejecución del sistema | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 8 | 0
1 | Base de datos | General | General | Diseño del modelo de datos y base de datos | Bastián Ibáñez | 18 | Completado | Definir estructura de almacenamiento del sistema | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 18 | 0
2 | Desarrollo | General | General | Definición de vistas del sistema | Todo el equipo | 12 | Completado | Diseñar interfaces de usuario del incremento | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 20 | 8
2 | Desarrollo | General | General | Definición de controladores del sistema | Todo el equipo | 12 | Completado | Diseñar lógica de control de las funcionalidades | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 20 | 8
2 | Vista de procesos | CU01 | RF01 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Renato Navarro | 2 | Completado | Modelar registro de producto | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU02 | RF02 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Tomás Núñez | 2 | Completado | Modelar modificación de producto | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU03 | RF03 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Vicente Aravena | 2 | Completado | Modelar eliminación de producto | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU04 | RF04 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Renato Navarro | 2 | Completado | Modelar cambio de estado de producto | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU05 | RF05 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Tomás Núñez | 2 | Completado | Modelar registro de lote | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU06 | RF06 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Tomás Núñez | 2 | Completado | Modelar listado de productos | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU08 | RF08 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Clemente Carreño | 2 | Completado | Modelar alerta de stock mínimo | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU09 | RF09 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Joao Morales | 2 | Completado | Modelar alerta de vencimiento de lotes | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU10 | RF10 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Renato Navarro | 2 | Completado | Modelar registro de mermas | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU21 | RF21 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Bastián Ibáñez | 2 | Completado | Modelar registro de trabajador | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU25 | RF25 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Benjamín Huerta | 2 | Completado | Modelar creación de turnos | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU29 | RF29 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Bastián Ibáñez | 2 | Completado | Modelar registro de entrada | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU29b | RF29 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Clemente Carreño | 2 | Completado | Modelar entrada sin turno asignado | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU30 | RF30 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Joao Morales | 2 | Completado | Modelar registro de salida | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU36 | RF36 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Benjamín Huerta / Joao Morales | 2 | Completado | Modelar proceso de venta | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU36b | RF36 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Benjamín Huerta | 2 | Completado | Modelar venta con pago en efectivo | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU36c | RF36 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Joao Morales | 2 | Completado | Modelar venta con pago electrónico | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU39 | RF39 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Joao Morales | 2 | Completado | Modelar descuento automático de stock | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU40 | RF40 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Clemente Carreño | 2 | Completado | Modelar listado de ventas del día | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU42 | RF42 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Vicente Aravena | 2 | Completado | Modelar cierre de caja | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU55 | RF55 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Tomás Núñez | 2 | Completado | Modelar dashboard principal | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU56 | RF56 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Bastián Ibáñez | 2 | Completado | Modelar autenticación de usuario | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2 | 0
2 | Navegación | General | General | Elaboración árbol de navegación | Vicente Aravena | 6 | Completado | Definir flujo de navegación entre vistas | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 6 | 0
3 | Implementación | CU01 | RF01 | Programación vista, controlador y validaciones para registro de producto | Renato Navarro | 8 | Completado | Implementar registro de productos | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 8 | 0
3 | Implementación | CU02 | RF02 | Programación vista y controlador para modificación de producto existente | Tomás Núñez | 7 | Completado | Implementar modificación de productos | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 7 | 0
3 | Implementación | CU03 | RF03 | Programación vista y controlador para eliminación de producto existente | Vicente Aravena | 5 | Completado | Implementar Eliminación de productos | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 5 | 0
3 | Implementación | CU04 | RF04 | Programación de cambio de estado activo/inactivo de producto | Renato Navarro | 5 | Completado | Implementar cambio de estado de productos | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 5 | 0
3 | Implementación | CU05 | RF05 | Programación de registro de lote y actualización de stock | Tomás Núñez | 8 | Completado | Implementar ingreso de lotes | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 8 | 0
3 | Implementación | CU06 | RF06 | Programación de listado, búsqueda y filtros de productos | Tomás Núñez | 6 | Completado | Implementar consulta de inventario | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 6 | 0
3 | Implementación | CU08 | RF08 | Programación de alerta automática de stock mínimo | Clemente Carreño | 5 | Completado | Implementar control de stock crítico | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 5 | 0
3 | Implementación | CU09 | RF09 | Programación de alerta automática de lotes próximos a vencer | Joao Morales | 5 | Completado | Implementar control de vencimientos | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 5 | 0
3 | Implementación | CU10 | RF10 | Programación de registro de mermas y descuento de stock | Renato Navarro | 7 | Completado | Implementar control de pérdidas de inventario | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 7 | 0
3 | Implementación | CU21 | RF21 | Programación de registro de trabajador y generación de credenciales | Bastián Ibáñez | 8 | Completado | Implementar gestión inicial de trabajadores | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 8 | 0
3 | Implementación | CU25 | RF25 | Programación de creación de turnos y validación de horarios | Benjamín Huerta | 7 | Completado | Implementar planificación de turnos | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 7 | 0
3 | Implementación | CU29 | RF29 | Programación de registro de asistencia de entrada | Clemente Carreño | 6 | Completado | Implementar marcación de entrada | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 6 | 0
3 | Implementación | CU29b | RF29 | Programación de registro de entrada sin turno asignado | Clemente Carreño | 5 | Completado | Implementar entrada excepcional sin turno | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 5 | 0
3 | Implementación | CU30 | RF30 | Programación de registro de asistencia de salida y cálculo de horas | Joao Morales | 6 | Completado | Implementar marcación de salida | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 6 | 0
3 | Implementación | CU36 | RF36 | Programación de registro de venta, cálculo de total y validación de stock | Benjamín Huerta | 10 | Completado | Implementar proceso principal de venta | 2026-06-11 | 2026-06-13 | 10 | 0
3 | Implementación | CU36b | RF36 | Programación de pago en efectivo, monto recibido y vuelto | Benjamín Huerta | 6 | Completado | Implementar pago en efectivo | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 6 | 0
3 | Implementación | CU36c | RF36 | Programación de pago electrónico y confirmación de venta | Joao Morales | 6 | Completado | Implementar pago electrónico | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 6 | 0
3 | Implementación | CU39 | RF39 | Programación de descuento automático de stock por venta | Clemente Carreño | 8 | Completado | Implementar descuento automático de inventario | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 8 | 0
3 | Implementación | CU40 | RF40 | Programación de listado de ventas del día | Joao Morales | 5 | Completado | Implementar consulta diaria de ventas | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 5 | 0
3 | Implementación | CU42 | RF42 | Programación de cierre de caja y resumen diario | Clemente Carreño | 8 | Completado | Implementar cierre operacional de caja | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 8 | 0
3 | Implementación | CU55 | RF55 | Programación de dashboard principal y visualización de alertas | Joao Morales | 7 | Completado | Implementar pantalla principal del sistema | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 7 | 0
3 | Implementación | CU56 | RF56 | Programación de inicio de sesión y validación de usuario | Benjamín Huerta | 7 | Completado | Implementar autenticación del sistema | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 7 | 0
|  |  |  | Total |  | 271 |  |  |  |  | 291 | 20