## Backlog
SPRINT BACKLOG | [8 empty] | Proyecto
Prioridad | Categoría | CU asociado | RF asociado | Tarea | Responsable | HH estimadas | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin | HH efectivas | Diferencia HH
1 | Documentación | General | General | Corrección del Documento 0 | Todo el equipo | 16 | En proceso | Corregir observaciones de la entrega anterior
1 | Arquitectura | General | General | Elaboración del diagrama de componentes | Vicente Aravena | 10 | En proceso | Definir estructura de software del sistema
1 | Arquitectura | General | General | Elaboración del diagrama de despliegue | Tomás Núñez | 8 | En proceso | Definir infraestructura de ejecución del sistema
1 | Base de datos | General | General | Diseño del modelo de datos y base de datos | Bastián Ibáñez | 18 | En proceso | Definir estructura de almacenamiento del sistema
1 | Desarrollo | General | General | Definición de vistas del sistema | Todo el equipo | 12 | En proceso | Diseñar interfaces de usuario del incremento
1 | Desarrollo | General | General | Definición de controladores del sistema | Todo el equipo | 12 | En proceso | Diseñar lógica de control de las funcionalidades
1 | Vista de procesos | CU01 | RF01 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Renato Navarro | 2 | En proceso | Modelar registro de producto
1 | Vista de procesos | CU02 | RF02 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Tomás Núñez | 2 | En proceso | Modelar modificación de producto
1 | Vista de procesos | CU03 | RF03 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Vicente Aravena | 2 | En proceso | Modelar eliminación de producto
1 | Vista de procesos | CU04 | RF04 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Renato Navarro | 2 | En proceso | Modelar cambio de estado de producto
1 | Vista de procesos | CU05 | RF05 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Tomás Núñez | 2 | En proceso | Modelar registro de lote
1 | Vista de procesos | CU06 | RF06 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Tomás Núñez | 2 | En proceso | Modelar listado de productos
1 | Vista de procesos | CU08 | RF08 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Clemente Carreño | 2 | En proceso | Modelar alerta de stock mínimo
1 | Vista de procesos | CU09 | RF09 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Joao Morales | 2 | En proceso | Modelar alerta de vencimiento de lotes
1 | Vista de procesos | CU10 | RF10 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Renato Navarro | 2 | En proceso | Modelar registro de mermas
1 | Vista de procesos | CU21 | RF21 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Bastián Ibáñez | 2 | En proceso | Modelar registro de trabajador
1 | Vista de procesos | CU25 | RF25 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Benjamín Huerta | 2 | En proceso | Modelar creación de turnos
1 | Vista de procesos | CU29 | RF29 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Bastián Ibáñez | 2 | En proceso | Modelar registro de entrada
1 | Vista de procesos | CU29b | RF29 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Clemente Carreño | 2 | En proceso | Modelar entrada sin turno asignado
1 | Vista de procesos | CU30 | RF30 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Joao Morales | 2 | En proceso | Modelar registro de salida
1 | Vista de procesos | CU36 | RF36 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Benjamín Huerta / Joao Morales | 2 | En proceso | Modelar proceso de venta
1 | Vista de procesos | CU36b | RF36 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Benjamín Huerta | 2 | En proceso | Modelar venta con pago en efectivo
1 | Vista de procesos | CU36c | RF36 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Joao Morales | 2 | En proceso | Modelar venta con pago electrónico
1 | Vista de procesos | CU39 | RF39 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Joao Morales | 2 | En proceso | Modelar descuento automático de stock
1 | Vista de procesos | CU40 | RF40 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Clemente Carreño | 2 | En proceso | Modelar listado de ventas del día
1 | Vista de procesos | CU42 | RF42 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Vicente Aravena | 2 | En proceso | Modelar cierre de caja
1 | Vista de procesos | CU55 | RF55 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Tomás Núñez | 2 | En proceso | Modelar dashboard principal
1 | Vista de procesos | CU56 | RF56 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Bastián Ibáñez | 2 | En proceso | Modelar autenticación de usuario
1 | Navegación | General | General | Elaboración árbol de navegación | Vicente Aravena | 6 | En proceso | Definir flujo de navegación entre vistas
1 | Implementación | CU01 | RF01 | Programación vista, controlador y validaciones para registro de producto | Renato Navarro | 8 | En proceso | Implementar registro de productos
1 | Implementación | CU02 | RF02 | Programación vista y controlador para modificación de producto existente | Tomás Núñez | 7 | En proceso | Implementar modificación de productos
1 | Implementación | CU03 | RF03 | Programación vista y controlador para eliminación de producto existente | Vicente Aravena | 5 | En proceso | Implementar Eliminación de productos
1 | Implementación | CU04 | RF04 | Programación de cambio de estado activo/inactivo de producto | Renato Navarro | 5 | En proceso | Implementar cambio de estado de productos
1 | Implementación | CU05 | RF05 | Programación de registro de lote y actualización de stock | Tomás Núñez | 8 | En proceso | Implementar ingreso de lotes
1 | Implementación | CU06 | RF06 | Programación de listado, búsqueda y filtros de productos | Tomás Núñez | 6 | En proceso | Implementar consulta de inventario
1 | Implementación | CU08 | RF08 | Programación de alerta automática de stock mínimo | Clemente Carreño | 5 | En proceso | Implementar control de stock crítico
1 | Implementación | CU09 | RF09 | Programación de alerta automática de lotes próximos a vencer | Joao Morales | 5 | En proceso | Implementar control de vencimientos
1 | Implementación | CU10 | RF10 | Programación de registro de mermas y descuento de stock | Renato Navarro | 7 | En proceso | Implementar control de pérdidas de inventario
1 | Implementación | CU21 | RF21 | Programación de registro de trabajador y generación de credenciales | Bastián Ibáñez | 8 | En proceso | Implementar gestión inicial de trabajadores
1 | Implementación | CU25 | RF25 | Programación de creación de turnos y validación de horarios | Benjamín Huerta | 7 | En proceso | Implementar planificación de turnos
1 | Implementación | CU29 | RF29 | Programación de registro de asistencia de entrada | Clemente Carreño | 6 | En proceso | Implementar marcación de entrada
1 | Implementación | CU29b | RF29 | Programación de registro de entrada sin turno asignado | Clemente Carreño | 5 | En proceso | Implementar entrada excepcional sin turno
1 | Implementación | CU30 | RF30 | Programación de registro de asistencia de salida y cálculo de horas | Joao Morales | 6 | En proceso | Implementar marcación de salida
1 | Implementación | CU36 | RF36 | Programación de registro de venta, cálculo de total y validación de stock | Benjamín Huerta | 10 | En proceso | Implementar proceso principal de venta
1 | Implementación | CU36b | RF36 | Programación de pago en efectivo, monto recibido y vuelto | Benjamín Huerta | 6 | En proceso | Implementar pago en efectivo
1 | Implementación | CU36c | RF36 | Programación de pago electrónico y confirmación de venta | Joao Morales | 6 | En proceso | Implementar pago electrónico
1 | Implementación | CU39 | RF39 | Programación de descuento automático de stock por venta | Clemente Carreño | 8 | En proceso | Implementar descuento automático de inventario
1 | Implementación | CU40 | RF40 | Programación de listado de ventas del día | Joao Morales | 5 | En proceso | Implementar consulta diaria de ventas
1 | Implementación | CU42 | RF42 | Programación de cierre de caja y resumen diario | Clemente Carreño | 8 | En proceso | Implementar cierre operacional de caja
1 | Implementación | CU55 | RF55 | Programación de dashboard principal y visualización de alertas | Joao Morales | 7 | En proceso | Implementar pantalla principal del sistema
1 | Implementación | CU56 | RF56 | Programación de inicio de sesión y validación de usuario | Benjamín Huerta | 7 | En proceso | Implementar autenticación del sistema
|  |  |  | Total |  | 271 |  |  |  |  | 0 | 0