## Sheet1
FECHA | Duración | Canal | Participantes | Avance revisado | Acuerdo o siguiente actividad
2026-04-29 | 10 min | Discord | Equipo de trabajo | Organización de los casos de uso a implementar y revisión inicial de la rúbrica. | Definir los requerimientos del Incremento 1, distribuir responsables y establecer la hoja de ruta.
2026-04-30 | 12 min | WhatsApp / Discord | Equipo de trabajo | Propuesta de solución y creación de la estructura base del documento del Incremento 1. | Asignar las secciones del informe y completar el borrador inicial de la propuesta.
2026-05-04 | 12 min | Discord | Equipo de trabajo | Avance del diagrama de componentes y definición de la estructura de software. | Completar los componentes principales y realizar una revisión cruzada del diseño.
2026-05-08 | 15 min | Discord | Equipo de trabajo | Diagrama de despliegue, diagrama entidad-relación y organización de la infraestructura. | Validar los nodos de despliegue, las entidades y las relaciones del modelo de datos.
2026-05-11 | 8 min | Discord | Equipo de trabajo | Alcance del Incremento 1 y organización inicial. | Priorizar inventario, ventas, caja y asistencia.
2026-05-14 | 10 min | WhatsApp / Discord | Equipo de trabajo | Definición de las vistas del sistema para los módulos incluidos en el incremento. | Distribuir las vistas por módulo y documentar sus códigos y responsabilidades.
2026-05-15 | 6 min | WhatsApp / Discord | Equipo de trabajo | Correcciones del Documento 0 y planificación del backlog. | Asignar responsables por módulo.
2026-05-17 | 15 min | Discord | Equipo de trabajo | Definición de controladores y relación con las vistas y casos de uso. | Alinear los controladores con los flujos funcionales y corregir duplicidades.
2026-05-19 | 9 min | WhatsApp / Discord | Equipo de trabajo | Correcciones del diagrama de componentes y del diagrama de despliegue. | Aplicar las observaciones recibidas y actualizar las referencias arquitectónicas.
2026-05-20 | 9 min | Discord | Equipo de trabajo | Inicio de los diagramas de secuencia de CU01, CU02, CU04, CU05 y CU06. | Mantener el formato acordado, separar las excepciones y revisar vistas, controladores y tablas.
2026-05-22 | 13 min | Discord | Equipo de trabajo | Arquitectura, base de datos y modelo 4+1. | Completar diagramas de secuencia.
2026-05-25 | 12 min | Discord | Equipo de trabajo | Corrección de inconsistencias entre requerimientos y casos de uso, junto con el avance de CCU08 CCU09 y CU10. | Actualizar el Documento 0 y corregir los diagramas afectados por los cambios.
2026-05-28 | 9 min | WhatsApp / Discord | Equipo de trabajo | Ajustes del Documento 0, modelo relacional, normalización y matriz de trazabilidad RF versus CU. | Completar las correcciones del modelo de datos y validar la correspondencia entre RF y CU.
2026-05-29 | 7 min | Discord | Equipo de trabajo | Diagramas de inventario, asistencia y ventas. | Revisar consistencia entre RF, CU y diseño.
2026-06-01 | 14 min | Discord | Equipo de trabajo | Diagramas de secuencia de CU21, CU25, CU29, CU29b, CU30 y CU36. | Revisar los flujos de trabajadores, turnos, asistencia y ventas antes de continuar con la implementación.
2026-06-04 | 10 min | Discord | Equipo de trabajo | Corrección final de vistas, controladores y diagramas de secuencia según el modelo de datos actualizado. | Unificar nombres, conexiones y responsabilidades antes de cerrar la vista lógica.
2026-06-05 | 15 min | WhatsApp / Discord | Equipo de trabajo | Funcionalidades implementadas y pruebas iniciales. | Completar evidencias de prueba.
2026-06-08 | 5 min | Discord | Equipo de trabajo | Finalización de los diagramas de CU36b, CU36c, CU39, CU40, CU42, CU55 y CU56. | Cerrar los diagramas pendientes y verificar los flujos principales y sus excepciones.
2026-06-10 | 14 min | Discord | Equipo de trabajo | Sprint Backlog, trazabilidad y casos de prueba. | Corregir referencias cruzadas.
2026-06-11 | 10 min | Discord | Equipo de trabajo | Integración de las funcionalidades de inventario, trabajadores, asistencia, ventas, caja y autenticación. | Revisar el funcionamiento conjunto de los módulos y registrar errores pendientes.
2026-06-12 | 13 min | WhatsApp / Discord | Equipo de trabajo | Evidencias, conclusiones y anexos. | Revisar formato APA e índices.
2026-06-13 | 10 min | WhatsApp / Discord | Equipo de trabajo | Anexos de commits, instalación, archivos Draw.io y evidencias de video. | Completar las referencias a los archivos adjuntos y verificar enlaces, nombres y rutas.
2026-06-14 | 15 min | Discord | Equipo de trabajo | Revisión final del documento. | Validar entrega del Incremento 1.
2026-08-24 | 12 min | Discord | Equipo de trabajo | Revisión del alcance del Incremento 2 y organización inicial del trabajo. | Priorizar los requerimientos de prioridad 2 y distribuir las tareas entre los integrantes.
2026-08-26 | 10 min | WhatsApp / Discord | Equipo de trabajo | Revisión de requerimientos funcionales y casos de uso correspondientes al Incremento 2. | Corregir actores, permisos y mantener consistencia entre RF y CU.
2026-08-28 | 15 min | Discord | Equipo de trabajo | Avance y revisión de los diagramas de secuencia del Incremento 2. | Corregir los diagramas y asegurar que los flujos de excepción interactúen con la base de datos cuando corresponda.
2026-08-31 | 9 min | Discord | Equipo de trabajo | Revisión del modelo lógico, modelo físico y diagrama de componentes del sistema. | Corregir nombres y referencias para mantener la trazabilidad entre requerimientos, casos de uso y diseño.
2026-09-02 | 13 min | WhatsApp / Discord | Equipo de trabajo | Revisión de la Vista Externa, permisos por rol y árbol de navegación. | Actualizar los permisos del Dueño y Trabajador de acuerdo con RF57.
2026-09-04 | 10 min | Discord | Equipo de trabajo | Revisión del Product Backlog, Sprint Backlog y estructura incremental del documento. | Actualizar la planificación del Incremento 2 y corregir elementos heredados del Incremento 1.
2026-09-07 | 12 min | WhatsApp / Discord | Equipo de trabajo | Revisión y ejecución de casos de prueba correspondientes al Incremento 2. | Separar las pruebas de regresión del Incremento 1 y continuar la numeración de pruebas desde CP23.
2026-09-09 | 10 min | Discord | Equipo de trabajo | Revisión de evidencias y matriz de trazabilidad entre RF, CU, diseño y pruebas. | Corregir referencias antiguas e incorporar las evidencias correspondientes a cada funcionalidad.
2026-09-11 | 15 min | Discord | Equipo de trabajo | Revisión general de la documentación Scrum++, anexos y conclusiones. | Corregir numeración, títulos, referencias cruzadas e índices pendientes.
2026-09-12 | 9 min | WhatsApp / Discord | Equipo de trabajo | Revisión final del Incremento 2 y preparación de la entrega. | Aplicar las últimas correcciones y dejar preparados los archivos definitivos del proyecto.