## Documento 0
Documento 0 | Responsables | Fecha estimada de inicio | Fecha estimada de entrega | Verificadores | Estatus | Fecha real de inicio | Fecha real de entrega
Aspectos formales del documento como índices, redacción, formato | Bastián Ibáñez, Benjamín Huerta, Tomás Núñez, Clemente Carreño | 2026-03-30 | 2026-04-05 | Renato Navarro, Joao Morales,Vicente Aravena | OK | 2026-03-30 | 2026-04-05
Portada (título del proyecto y nombres completos de integrantes ordenados alfabéticamente por apellido paterno) | Renato Navarro | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Bastián Ibáñez | OK | 2026-04-01 | 2026-04-03
Índice de contenidos | Vicente Aravena | 2026-04-02 | 2026-04-18 | Tomás Nuñez | OK | 2026-04-02 | 2026-04-18
Índice de figuras | Vicente Aravena | 2026-04-02 | 2026-04-18 | Tomás Nuñez | OK | 2026-04-02 | 2026-04-18
Índice de tablas | Vicente Aravena | 2026-04-02 | 2026-04-18 | Tomás Nuñez | OK | 2026-04-02 | 2026-04-18
Introducción | Benjamín Huerta | 2026-04-03 | 2026-04-06 | Renato Navarro | OK | 2026-04-03 | 2026-04-06
Contexto (descripción según corresponda dada la organización y naturaleza del proyecto: ubicación, misión, visión, organigrama, descriptiva y quehacer de la organización y/u otro antecedente relevante, entre otros) | Renato Navarro, Bastián Ibáñez, Tomás Núñez, Clemente Carreño | 2026-04-04 | 2026-04-08 | Vicente Aravena, Joao morales | OK | 2026-04-04 | 2026-04-08
Análisis Interno Externo de la Organización (Pest o Pestel, Porter, cadena de valor, FODA, se pueden agregar otros antecedentes relevantes) | Bastián Ibáñez, Benjamín Huerta, Joao Morales, Renato Navarro | 2026-04-05 | 2026-04-08 | Vicente Aravena, Clemente Carreño, Tomás Nuñez | OK | 2026-04-05 | 2026-04-08
Levantamiento de Procesos Inicial (BPMN en herramienta Bizagi) | Bastián Ibáñez,Joao Morales | 2026-04-06 | 2026-04-09 | Renato Navarro, Vicente Aravena, Clemente Carreño, Benjamín Huerta | OK | 2026-04-06 | 2026-04-09
Aplicación de Herramienta Cuantitativa (Por ejemplo, Histograma) | Clemente Carreño | 2026-04-07 | 2026-04-09 | Renato Navarro | OK | 2026-04-07 | 2026-04-09
Aplicación de herramienta Cualitativa (Por ejemplo Ishikawa) | Vicente Aravena | 2026-04-08 | 2026-04-10 | Renato Navarro | OK | 2026-04-08 | 2026-04-10
Descripción de la problemática | Clemente Carreño | 2026-04-09 | 2026-04-11 | Vicente Aravena | OK | 2026-04-09 | 2026-04-11
Requerimientos (Funcionales y No Funcionales) | Tomas Nuñez, Vicente Aravena, Benjamin Huerta, Clemente Carreño | 2026-04-11 | 2026-04-13 | Bastián Ibáñez, Renato Navarro | OK | 2026-04-11 | 2026-04-13
Requerimientos funcionales en UR (estándar ESA) – Casos de Uso (extendido) – Diagrama de Casos de Uso – Matriz de Requerimientos versus Casos de Uso | Renato Navarro, Tomás Núñez, Joao Morales, Benjamín Huerta | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Clemente Carreño,Vicente Aravena | OK | 2026-04-13 | 2026-04-15
Objetivos (Objetivo General y Objetivos Específicos) | Joao Morales, Renato Navarro | 2026-04-15 | 2026-04-16 | Vicente Aravena | OK | 2026-04-15 | 2026-04-16
Anexo (Currículo Vitae de cada integrante, correo de aceptación de requisitos por parte del usuario, Planificación, Estimación de Costos y Beneficios, Dimensión Técnica del proyecto, entre otros) | Renato Navarro, Tomás Núñez, Vicente Aravena, Bastián Ibáñez, Joao Morales | 2026-04-16 | 2026-04-19 | Clemente Carreño, Benjamín Huerta | OK | 2026-04-16 | 2026-04-19
Incremento 1 | Responsables | Fecha estimada de inicio | Fecha estimada de entrega | Verificadores | Estatus | Fecha real de inicio | Fecha real de entrega
Aspectos formales del informe: portada, índices, formato, redacción y numeración | Vicente Aravena, Clemente Carreño | 2026-04-28 | 2026-04-30 | Benjamín Huerta, Tomás Núñez | OK | 2026-04-28 | 2026-04-30
Introducción del Incremento 1 | Benjamín Huerta | 2026-04-30 | 2026-05-02 | Renato Navarro | OK | 2026-04-30 | 2026-05-02
Propuesta de solución e Incremento 1 | Tomás Núñez, Vicente Aravena | 2026-05-02 | 2026-05-06 | Clemente Carreño, Joao Morales | OK | 2026-05-02 | 2026-05-06
Requerimientos del Incremento 1 | Renato Navarro, Bastián Ibañez | 2026-05-06 | 2026-05-10 | Vicente Aravena, Benjamín Huerta | OK | 2026-05-06 | 2026-05-10
Casos de uso correspondientes al Incremento 1 | Joao Morales, Benjamín Huerta | 2026-05-10 | 2026-05-15 | Tomás Núñez, Clemente Carreño | OK | 2026-05-10 | 2026-05-15
Documentación Scrum++: Product Backlog, Sprint Backlog, Daily Scrum, Review y Retrospective | Clemente Carreño, Tomás Núñez | 2026-05-15 | 2026-05-20 | Renato Navarro, Vicente Aravena | OK | 2026-05-15 | 2026-05-20
Diseño del Incremento 1: modelo 4+1 y vista externa | Vicente Aravena, Bastián Ibañez | 2026-05-20 | 2026-05-24 | Joao Morales, Benjamín Huerta | OK | 2026-05-20 | 2026-05-24
Vista lógica y vista de procesos: diagramas de secuencia de los casos de uso | Renato Navarro, Tomás Núñez, Joao Morales | 2026-05-24 | 2026-06-03 | Clemente Carreño, Vicente Aravena | OK | 2026-05-24 | 2026-06-03
Vista de desarrollo, vista física y árbol de navegación | Vicente Aravena, Bastián Ibañez | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Tomás Núñez, Benjamín Huerta | OK | 2026-06-03 | 2026-06-08
Pruebas y evidencias del Incremento 1 | Clemente Carreño, Joao Morales, Benjamín Huerta | 2026-06-08 | 2026-06-11 | Renato Navarro, Bastián Ibañez | OK | 2026-06-08 | 2026-06-11
Resultados obtenidos y trazabilidad del Incremento 1 | Tomás Núñez, Renato Navarro | 2026-06-11 | 2026-06-12 | Vicente Aravena, Joao Morales | OK | 2026-06-11 | 2026-06-12
Conclusiones: cumplimiento del incremento, cumplimiento del 30% y trabajo pendiente | Benjamín Huerta, Clemente Carreño | 2026-06-12 | 2026-06-13 | Tomás Núñez, Bastián Ibañez | OK | 2026-06-12 | 2026-06-13
Referencias bibliográficas | Joao Morales | 2026-06-13 | 2026-06-13 | Vicente Aravena | OK | 2026-06-13 | 2026-06-13
Anexos: casos de uso extendidos, evidencias Scrum++, informe de commits y documento de instalación | Todo el equipo | 2026-06-13 | 2026-06-14 | Revisión grupal | OK | 2026-06-13 | 2026-06-14
Revisión final, consolidación y entrega del informe del Incremento 1 | Todo el equipo | 2026-06-14 | 2026-06-14 | Revisión grupal | OK | 2026-06-14 | 2026-06-14

## Incremento 1
Documento 0 | Responsables | Fecha estimada de inicio | Fecha estimada de entrega | Verificadores | Estatus | Fecha real de inicio | Fecha real de entrega
Aspectos formales del documento como índices, redacción, formato | Bastián Ibáñez, Benjamín Huerta, Tomás Núñez, Clemente Carreño | 2026-03-30 | 2026-04-05 | Renato Navarro, Joao Morales,Vicente Aravena | OK | 2026-03-30 | 2026-04-05
Portada (título del proyecto y nombres completos de integrantes ordenados alfabéticamente por apellido paterno) | Renato Navarro | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Bastián Ibáñez | OK | 2026-04-01 | 2026-04-03
Índice de contenidos | Vicente Aravena | 2026-04-02 | 2026-04-18 | Tomás Nuñez | OK | 2026-04-02 | 2026-04-18
Índice de figuras | Vicente Aravena | 2026-04-02 | 2026-04-18 | Tomás Nuñez | OK | 2026-04-02 | 2026-04-18
Índice de tablas | Vicente Aravena | 2026-04-02 | 2026-04-18 | Tomás Nuñez | OK | 2026-04-02 | 2026-04-18
Introducción | Benjamín Huerta | 2026-04-03 | 2026-04-06 | Renato Navarro | OK | 2026-04-03 | 2026-04-06
Contexto (descripción según corresponda dada la organización y naturaleza del proyecto: ubicación, misión, visión, organigrama, descriptiva y quehacer de la organización y/u otro antecedente relevante, entre otros) | Renato Navarro, Bastián Ibáñez, Tomás Núñez, Clemente Carreño | 2026-04-04 | 2026-04-08 | Vicente Aravena, Joao morales | OK | 2026-04-04 | 2026-04-08
Análisis Interno Externo de la Organización (Pest o Pestel, Porter, cadena de valor, FODA, se pueden agregar otros antecedentes relevantes) | Bastián Ibáñez, Benjamín Huerta, Joao Morales, Renato Navarro | 2026-04-05 | 2026-04-08 | Vicente Aravena, Clemente Carreño, Tomás Nuñez | OK | 2026-04-05 | 2026-04-08
Levantamiento de Procesos Inicial (BPMN en herramienta Bizagi) | Bastián Ibáñez,Joao Morales | 2026-04-06 | 2026-04-09 | Renato Navarro, Vicente Aravena, Clemente Carreño, Benjamín Huerta | OK | 2026-04-06 | 2026-04-09
Aplicación de Herramienta Cuantitativa (Por ejemplo, Histograma) | Clemente Carreño | 2026-04-07 | 2026-04-09 | Renato Navarro | OK | 2026-04-07 | 2026-04-09
Aplicación de herramienta Cualitativa (Por ejemplo Ishikawa) | Vicente Aravena | 2026-04-08 | 2026-04-10 | Renato Navarro | OK | 2026-04-08 | 2026-04-10
Descripción de la problemática | Clemente Carreño | 2026-04-09 | 2026-04-11 | Vicente Aravena | OK | 2026-04-09 | 2026-04-11
Requerimientos (Funcionales y No Funcionales) | Tomas Nuñez, Vicente Aravena, Benjamin Huerta, Clemente Carreño | 2026-04-11 | 2026-04-13 | Bastián Ibáñez, Renato Navarro | OK | 2026-04-11 | 2026-04-13
Requerimientos funcionales en UR (estándar ESA) – Casos de Uso (extendido) – Diagrama de Casos de Uso – Matriz de Requerimientos versus Casos de Uso | Renato Navarro, Tomás Núñez, Joao Morales, Benjamín Huerta | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Clemente Carreño,Vicente Aravena | OK | 2026-04-13 | 2026-04-15
Objetivos (Objetivo General y Objetivos Específicos) | Joao Morales, Renato Navarro | 2026-04-15 | 2026-04-16 | Vicente Aravena | OK | 2026-04-15 | 2026-04-16
Anexo (Currículo Vitae de cada integrante, correo de aceptación de requisitos por parte del usuario, Planificación, Estimación de Costos y Beneficios, Dimensión Técnica del proyecto, entre otros) | Renato Navarro, Tomás Núñez, Vicente Aravena, Bastián Ibáñez, Joao Morales | 2026-04-16 | 2026-04-19 | Clemente Carreño, Benjamín Huerta | OK | 2026-04-16 | 2026-04-19
Incremento 1 | Responsables | Fecha estimada de inicio | Fecha estimada de entrega | Verificadores | Estatus | Fecha real de inicio | Fecha real de entrega
Aspectos formales del informe: portada, índices, formato, redacción y numeración | Vicente Aravena, Clemente Carreño | 2026-04-28 | 2026-04-30 | Benjamín Huerta, Tomás Núñez | OK | 2026-04-28 | 2026-04-30
Introducción del Incremento 1 | Benjamín Huerta | 2026-04-30 | 2026-05-02 | Renato Navarro | OK | 2026-04-30 | 2026-05-02
Propuesta de solución e Incremento 1 | Tomás Núñez, Vicente Aravena | 2026-05-02 | 2026-05-06 | Clemente Carreño, Joao Morales | OK | 2026-05-02 | 2026-05-06
Requerimientos del Incremento 1 | Renato Navarro, Bastián Ibañez | 2026-05-06 | 2026-05-10 | Vicente Aravena, Benjamín Huerta | OK | 2026-05-06 | 2026-05-10
Casos de uso correspondientes al Incremento 1 | Joao Morales, Benjamín Huerta | 2026-05-10 | 2026-05-15 | Tomás Núñez, Clemente Carreño | OK | 2026-05-10 | 2026-05-15
Documentación Scrum++: Product Backlog, Sprint Backlog, Daily Scrum, Review y Retrospective | Clemente Carreño, Tomás Núñez | 2026-05-15 | 2026-05-20 | Renato Navarro, Vicente Aravena | OK | 2026-05-15 | 2026-05-20
Diseño del Incremento 1: modelo 4+1 y vista externa | Vicente Aravena, Bastián Ibañez | 2026-05-20 | 2026-05-24 | Joao Morales, Benjamín Huerta | OK | 2026-05-20 | 2026-05-24
Vista lógica y vista de procesos: diagramas de secuencia de los casos de uso | Renato Navarro, Tomás Núñez, Joao Morales | 2026-05-24 | 2026-06-03 | Clemente Carreño, Vicente Aravena | OK | 2026-05-24 | 2026-06-03
Vista de desarrollo, vista física y árbol de navegación | Vicente Aravena, Bastián Ibañez | 2026-06-03 | 2026-06-08 | Tomás Núñez, Benjamín Huerta | OK | 2026-06-03 | 2026-06-08
Pruebas y evidencias del Incremento 1 | Clemente Carreño, Joao Morales, Benjamín Huerta | 2026-06-08 | 2026-06-11 | Renato Navarro, Bastián Ibañez | OK | 2026-06-08 | 2026-06-11
Resultados obtenidos y trazabilidad del Incremento 1 | Tomás Núñez, Renato Navarro | 2026-06-11 | 2026-06-12 | Vicente Aravena, Joao Morales | OK | 2026-06-11 | 2026-06-12
Conclusiones: cumplimiento del incremento, cumplimiento del 30% y trabajo pendiente | Benjamín Huerta, Clemente Carreño | 2026-06-12 | 2026-06-13 | Tomás Núñez, Bastián Ibañez | OK | 2026-06-12 | 2026-06-13
Referencias bibliográficas | Joao Morales | 2026-06-13 | 2026-06-13 | Vicente Aravena | OK | 2026-06-13 | 2026-06-13
Anexos: casos de uso extendidos, evidencias Scrum++, informe de commits y documento de instalación | Todo el equipo | 2026-06-13 | 2026-06-14 | Revisión grupal | OK | 2026-06-13 | 2026-06-14
Revisión final, consolidación y entrega del informe del Incremento 1 | Todo el equipo | 2026-06-14 | 2026-06-14 | Revisión grupal | OK | 2026-06-14 | 2026-06-14

## Incremento 2
Incremento 2 | Responsables | Verificadores | Estatus

## Incremento 3
Incremento 3 | Responsables | Verificadores | Estatus

## Incremento 4
Incremento 4 | Responsables | Verificadores | Estatus