## Backlog
SPRINT BACKLOG | [8 empty] | Proyecto
| Categoría | CU asociado | RF asociado | Tarea | Responsable | HH estimadas | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin | HH efectivas | Diferencia HH
1 | Documentación | General | General | Corrección del Documento 0 | Todo el equipo | 16 | Planificado | Corregir observaciones de la entrega anterior
1 | Arquitectura | General | General | Elaboración del diagrama de componentes | Vicente Aravena | 10 | Planificado | Definir estructura de software del sistema
1 | Arquitectura | General | General | Elaboración del diagrama de despliegue | Tomás Núñez | 8 | Planificado | Definir infraestructura de ejecución del sistema
1 | Base de datos | General | General | Diseño del modelo de datos y base de datos | Bastián Ibáñez | 18 | Planificado | Definir estructura de almacenamiento del sistema
1 | Desarrollo | General | General | Definición de vistas del sistema | Todo el equipo | 12 | Planificado | Diseñar interfaces de usuario del incremento
1 | Desarrollo | General | General | Definición de controladores del sistema | Todo el equipo | 12 | Planificado | Diseñar lógica de control de las funcionalidades
1 | Vista de procesos | CU01 | RF01 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Renato Navarro | 2 | Planificado | Modelar registro de producto
1 | Vista de procesos | CU02 | RF02 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Tomás Núñez | 2 | Planificado | Modelar modificación de producto
1 | Vista de procesos | CU03 | RF03 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Vicente Aravena | 2 | Planificado | Modelar eliminación de producto
1 | Vista de procesos | CU04 | RF04 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Renato Navarro | 2 | Planificado | Modelar cambio de estado de producto
1 | Vista de procesos | CU05 | RF05 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Tomás Núñez | 2 | Planificado | Modelar registro de lote
1 | Vista de procesos | CU06 | RF06 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Tomás Núñez | 2 | Planificado | Modelar listado de productos
1 | Vista de procesos | CU08 | RF08 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Clemente Carreño | 2 | Planificado | Modelar alerta de stock mínimo
1 | Vista de procesos | CU09 | RF09 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Joao Morales | 2 | Planificado | Modelar alerta de vencimiento de lotes
1 | Vista de procesos | CU10 | RF10 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Renato Navarro | 2 | Planificado | Modelar registro de mermas
1 | Vista de procesos | CU21 | RF21 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Bastián Ibáñez | 2 | Planificado | Modelar registro de trabajador
1 | Vista de procesos | CU25 | RF25 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Benjamín Huerta | 2 | Planificado | Modelar creación de turnos
1 | Vista de procesos | CU29 | RF29 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Bastián Ibáñez | 2 | Planificado | Modelar registro de entrada
1 | Vista de procesos | CU29b | RF29 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Clemente Carreño | 2 | Planificado | Modelar entrada sin turno asignado
1 | Vista de procesos | CU30 | RF30 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Joao Morales | 2 | Planificado | Modelar registro de salida
1 | Vista de procesos | CU36 | RF36 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Benjamín Huerta / Joao Morales | 2 | Planificado | Modelar proceso de venta
1 | Vista de procesos | CU36b | RF36 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Benjamín Huerta | 2 | Planificado | Modelar venta con pago en efectivo
1 | Vista de procesos | CU36c | RF36 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Joao Morales | 2 | Planificado | Modelar venta con pago electrónico
1 | Vista de procesos | CU39 | RF39 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Joao Morales | 2 | Planificado | Modelar descuento automático de stock
1 | Vista de procesos | CU40 | RF40 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Clemente Carreño | 2 | Planificado | Modelar listado de ventas del día
1 | Vista de procesos | CU42 | RF42 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Vicente Aravena | 2 | Planificado | Modelar cierre de caja
1 | Vista de procesos | CU55 | RF55 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Tomás Núñez | 2 | Planificado | Modelar dashboard principal
1 | Vista de procesos | CU56 | RF56 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Bastián Ibáñez | 2 | Planificado | Modelar autenticación de usuario
1 | Navegación | General | General | Elaboración árbol de navegación | Vicente Aravena | 6 | Planificado | Definir flujo de navegación entre vistas
1 | Implementación | CU01 | RF01 | Programación vista, controlador y validaciones para registro de producto | Renato Navarro | 8 | Planificado | Implementar registro de productos
1 | Implementación | CU02 | RF02 | Programación vista y controlador para modificación de producto existente | Tomás Núñez | 7 | Planificado | Implementar modificación de productos
1 | Implementación | CU03 | RF03 | Programación vista y controlador para eliminación de producto existente | Vicente Aravena | 5 | Planificado | Implementar Eliminación de productos
1 | Implementación | CU04 | RF04 | Programación de cambio de estado activo/inactivo de producto | Renato Navarro | 5 | Planificado | Implementar cambio de estado de productos
1 | Implementación | CU05 | RF05 | Programación de registro de lote y actualización de stock | Tomás Núñez | 8 | Planificado | Implementar ingreso de lotes
1 | Implementación | CU06 | RF06 | Programación de listado, búsqueda y filtros de productos | Tomás Núñez | 6 | Planificado | Implementar consulta de inventario
1 | Implementación | CU08 | RF08 | Programación de alerta automática de stock mínimo | Clemente Carreño | 5 | Planificado | Implementar control de stock crítico
1 | Implementación | CU09 | RF09 | Programación de alerta automática de lotes próximos a vencer | Joao Morales | 5 | Planificado | Implementar control de vencimientos
1 | Implementación | CU10 | RF10 | Programación de registro de mermas y descuento de stock | Renato Navarro | 7 | Planificado | Implementar control de pérdidas de inventario
1 | Implementación | CU21 | RF21 | Programación de registro de trabajador y generación de credenciales | Bastián Ibáñez | 8 | Planificado | Implementar gestión inicial de trabajadores
1 | Implementación | CU25 | RF25 | Programación de creación de turnos y validación de horarios | Benjamín Huerta | 7 | Planificado | Implementar planificación de turnos
1 | Implementación | CU29 | RF29 | Programación de registro de asistencia de entrada | Clemente Carreño | 6 | Planificado | Implementar marcación de entrada
1 | Implementación | CU29b | RF29 | Programación de registro de entrada sin turno asignado | Clemente Carreño | 5 | Planificado | Implementar entrada excepcional sin turno
1 | Implementación | CU30 | RF30 | Programación de registro de asistencia de salida y cálculo de horas | Joao Morales | 6 | Planificado | Implementar marcación de salida
1 | Implementación | CU36 | RF36 | Programación de registro de venta, cálculo de total y validación de stock | Benjamín Huerta | 10 | Planificado | Implementar proceso principal de venta
1 | Implementación | CU36b | RF36 | Programación de pago en efectivo, monto recibido y vuelto | Benjamín Huerta | 6 | Planificado | Implementar pago en efectivo
1 | Implementación | CU36c | RF36 | Programación de pago electrónico y confirmación de venta | Joao Morales | 6 | Planificado | Implementar pago electrónico
1 | Implementación | CU39 | RF39 | Programación de descuento automático de stock por venta | Clemente Carreño | 8 | Planificado | Implementar descuento automático de inventario
1 | Implementación | CU40 | RF40 | Programación de listado de ventas del día | Joao Morales | 5 | Planificado | Implementar consulta diaria de ventas
1 | Implementación | CU42 | RF42 | Programación de cierre de caja y resumen diario | Clemente Carreño | 8 | Planificado | Implementar cierre operacional de caja
1 | Implementación | CU55 | RF55 | Programación de dashboard principal y visualización de alertas | Joao Morales | 7 | Planificado | Implementar pantalla principal del sistema
1 | Implementación | CU56 | RF56 | Programación de inicio de sesión y validación de usuario | Benjamín Huerta | 7 | Planificado | Implementar autenticación del sistema
SPRINT BACKLOG | [8 empty] | Proyecto
Prioridad | Categoría | CU asociado | RF asociado | Tarea | Responsable | HH estimadas | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin | HH efectivas | Diferencia HH
2 | Documentación | General | General | Creacion documento incremento 2 y organizacion de trabajo | Todo el equipo | 4 | Planificado | Crear el documento del incremento 2 y organizar las tareas a resolver para dicho incremento
2 | Arquitectura | General | General | Creacion de vistas y controladores | Renato Navarro, Vicente Aravena | 4 | Planificado | Crear las vistas y controladores que se van a incorporar en el incremento 2
2 | Arquitectura | General | General | Arreglo de vistas y controladores | Renato Navarro, Clemente Carreño | 4 | Planificado | Se revisaron todas las vistas y controladores desarrollados anteriormente, ademas se añadieron vistas y controladores adicionales necesarios para incremento 2
2 | Vista de procesos | General | General | Arreglo de diagramas de secuencias | Bastián Ibáñez | 4 | Planificado
2 | Documentación | General | General | Revision y correccion de secciones dentro del incremento 2 | Vicente Aravena, BenjamÍn Huerta, Joao Morales | 8 | Planificado | Revisión extensa del documento del incremento 2 para ir ajustando cada sección del documento con su correspondiente contenido y requisitos
2 | Vista de procesos | CU07 | RF7 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Renato Navarro | 2 | Planificado | Modelar detalle de producto y lotes activos
2 | Vista de procesos | CU11 | RF11 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Renato Navarro | 2 | Planificado | Modelar ajuste de stock
2 | Vista de procesos | CU12 | RF12 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Renato Navarro | 2 | Planificado | Modelar historial de movimientos de inventario
2 | Vista de procesos | CU13 | RF13 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Renato Navarro | 2 | Planificado | Modelar registro de proveedores
2 | Vista de procesos | CU14 | RF14 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Clemente Carreño | 2 | Planificado | Modelar Modificacion de Proveedores
2 | Vista de procesos | CU15 | RF15 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Clemente Carreño | 2 | Planificado | Modelar Listado de Proveedores
2 | Vista de procesos | CU16 | RF16 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Clemente Carreño | 2 | Planificado | Modelar Lista de Reabastecimiento
2 | Vista de procesos | CU17 | RF17 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Clemente Carreño | 2 | Planificado | Modelar Valorizacion del Inventario
2 | Vista de procesos | CU35 | RF35 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Tomás Núñez | 3 | Planificado | Modelar config de porcentajes de deescuento previsional
2 | Vista de procesos | CU37 | RF37 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Tomás Núñez | 3 | Planificado | Modelar aplicacion de venta
2 | Vista de procesos | CU38 | RF38 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Tomás Núñez | 3 | Planificado | Modelar anulacion de venta
2 | Vista de procesos | CU41 | RF41 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Tomás Núñez | 3 | Planificado | Modelar Consultado y buscando ventas
2 | Vista de procesos | CU22 | RF22 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Benjamín Huerta | 2 | Planificado | Modelar modificar trabajador
2 | Vista de procesos | CU23 | RF23 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Benjamín Huerta | 2 | Planificado | Modelar cambiar estado de trabajador
2 | Vista de procesos | CU24 | RF24 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Benjamín Huerta | 2 | Planificado | Modelar listado trabajadores
2 | Vista de procesos | CU26 | RF26 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Benjamín Huerta | 3 | Planificado | Modelo editar turno
2 | Vista de procesos | CU27 | RF27 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Joao Morales | 2 | Planificado | Modelar Eliminacion de turno trabajador
2 | Vista de procesos | CU28 | RF28 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Joao Morales | 2 | Planificado | Modelar calendario semanal de turnos
2 | Vista de procesos | CU31 | RF31 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Joao Morales | 2 | Planificado | Modelar calculo de horas trabajadas por dia
2 | Vista de procesos | CU34 | RF34 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Joao Morales | 2 | Planificado | Modelar registro remuneracion mensual
2 | Vista de procesos | CU43 | RF43 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Bastián Ibáñez | 1 | Planificado | Registro usuario responsable en venta
2 | Vista de procesos | CU44 | RF44 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Bastián Ibáñez | 1 | Planificado | Visualización de total de ventas en el día
2 | Vista de procesos | CU57 | RF57 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Bastián Ibáñez | 1 | Planificado | Control de acceso por roles
2 | Vista de procesos | CU07 | RF7 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Renato Navarro | 2 | Planificado | Actualizar y arreglar flujos principal y excepciones detalle de producto y lotes activos
2 | Vista de procesos | CU11 | RF11 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Renato Navarro | 2 | Planificado | Actualizar y arreglar flujos principal y excepciones Modelar ajuste de stock
2 | Vista de procesos | CU12 | RF12 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Renato Navarro | 2 | Planificado | Actualizar y arreglar flujos principal y excepciones Modelar historial de movimientos de inventario
2 | Vista de procesos | CU13 | RF13 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Renato Navarro | 2 | Planificado | Actualizar y arreglar flujos principal y excepciones Modelar registro de proveedores
2 | Vista de procesos | CU18 | RF18 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Vicente Aravena | 2 | Planificado | desarrollar el diagrama completo
2 | Vista de procesos | CU18b | RF18 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Vicente Aravena | 2 | Planificado | desarrollar el diagrama completo
2 | Vista de procesos | CU19 | RF19 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Vicente Aravena | 2 | Planificado | desarrollar el diagrama completo
2 | Arquitectura | General | General | Planificacion de desarrollo | Vicente Aravena | 4 | Planificado | auditar y planficar completamente el desarrollo del incremento 2 dentro del proyecto
2 | Diagramas incremento1 | General | General | Mejorar Diagramas incremento 1 | Benjamín Huerta | 2 | Planificado | hacer correcciones correspondientes a diagramas
2 | Diagramas incremento1 | General | General | Correccion Diagramas incremento 1 ( cu25-cu56) | Joao Morales | 5 | Planificado | hacer correcciones correspondientes a diagramas, actualizando en el documento
2 | Tablas Incremento 2 | General | General | Implementar tabla de los casos de prueba funcionales para incremento 2 | Joao Morales | 2 | Planificado | Definir cada RF con su respectivo CU, para validar las funcionalidades implementadas en el Incremento 2.
2 | Implementación | CU7 | RF7 | Programación de detalle de producto y lotes activos | Tomás Núñez | 3 | Planificado | Implementar consulta de detalle de productos y lotes activos
2 | Implementación | CU11 | RF11 | Programación de ajuste manual de stock por lote | Tomás Núñez | 3 | Planificado | Implementar ajuste manual de stock por lote
2 | Implementación | CU12 | RF12 | Programación de consulta y filtros de movimientos de inventario | Tomás Núñez | 3 | Planificado | Implementar consulta y filtros de movimientos de inventario
2 | Implementación | CU13 | RF13 | Programación de registro y validación de proveedores | Clemente Carreño | 3 | Planificado | Implementar registro de proveedores
2 | Implementación | CU14 | RF14 | Programación de modificación de datos de proveedores | Clemente Carreño | 3 | Planificado | Implementar modificación de datos de proveedores
2 | Implementación | CU15 | RF15 | Programación de listado, búsqueda y filtros de proveedores | Clemente Carreño | 3 | Planificado | Implementar listado, búsqueda y filtros de proveedores
2 | Implementación | CU16 | RF16 | Programación de lista sugerida de reabastecimiento y exportación | Clemente Carreño | 3 | Planificado | Implementar generación y exportación de lista de reabastecimiento
2 | Implementación | CU17 | RF17 | Programación de registro de pedidos a proveedores | Benjamín Huerta | 3 | Planificado | Implementar registro de pedidos a proveedores
2 | Implementación | CU18 | RF18 | Programación de recepción de pedidos y actualización de stock | Benjamín Huerta | 3 | Planificado | Implementar recepción de pedidos y actualización de stock
2 | Implementación | CU18b | RF18 | Programación de cancelación de pedidos pendientes | Benjamín Huerta | 3 | Planificado | Implementar cancelación de pedidos pendientes
2 | Implementación | CU19 | RF19 | Programación de cálculo y consulta del valor del inventario | Clemente Carreño | 3 | Planificado | Implementar cálculo y consulta del valor del inventario
2 | Implementación | CU22 | RF22 | Programación de modificación de datos de trabajadores | Bastián Ibañez | 3 | Planificado | Implementar modificación de datos de trabajadores
2 | Implementación | CU23 | RF23 | Programación de cambio de estado activo/inactivo de trabajadores | Bastián Ibañez | 3 | Planificado | Implementar activación y desactivación de trabajadores
2 | Implementación | CU24 | RF24 | Programación de listado, búsqueda y filtros de trabajadores | Bastián Ibañez | 3 | Planificado | Implementar listado, búsqueda y filtros de trabajadores
2 | Implementación | CU26 | RF26 | Programación de modificación de turnos y validación de horarios | Vicente Aravena | 3 | Planificado | Implementar modificación de turnos y validación de horarios
2 | Implementación | CU27 | RF27 | Programación de eliminación de turnos no iniciados | Vicente Aravena | 3 | Planificado | Implementar eliminación de turnos no iniciados
2 | Implementación | CU28 | RF28 | Programación de calendario semanal de turnos y filtros | Vicente Aravena | 3 | Planificado | Implementar calendario semanal de turnos
2 | Implementación | CU31 | RF31 | Programación de cálculo automático de horas trabajadas por día | Vicente Aravena | 3 | Planificado | Implementar cálculo diario de horas trabajadas
2 | Implementación | CU34 | RF34 | Programación de registro de remuneraciones y cálculo de descuentos | Joao Morales | 3 | Planificado | Implementar registro de remuneraciones y cálculo de descuentos
2 | Implementación | CU35 | RF35 | Programación de configuración de porcentajes de descuentos previsionales | Joao Morales | 3 | Planificado | Implementar configuración de porcentajes de descuentos previsionales
2 | Implementación | CU37 | RF37 | Programación de descuentos en ventas y recálculo del total | Renato Navarro | 3 | Planificado | Implementar descuentos en ventas y recálculo del total
2 | Implementación | CU38 | RF38 | Programación de anulación de ventas y reposición de stock | Renato Navarro | 3 | Planificado | Implementar anulación de ventas y reposición de stock
2 | Implementación | CU41 | RF41 | Programación de búsqueda, filtros y consulta de detalle de ventas | Renato Navarro | 3 | Planificado | Implementar búsqueda y consulta de detalle de ventas
2 | Implementación | CU43 | RF43 | Programación de asignación automática del usuario responsable de cada venta | Renato Navarro | 3 | Planificado | Implementar asignación automática del responsable de cada venta
2 | Implementación | CU44 | RF44 | Programación de visualización de ventas diarias en tiempo real | Renato Navarro | 3 | Planificado | Implementar visualización de ventas diarias en tiempo real
2 | Implementación | CU57 | RF57 | Programación de control de acceso según rol de usuario | Bastián Ibañez | 3 | Planificado | Implementar control de acceso según rol de usuario
s