## Backlog
SPRINT BACKLOG | [8 empty] | Proyecto
| Categoría | CU asociado | RF asociado | Tarea | Responsable | HH estimadas | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin | HH efectivas | Diferencia HH
1 | Documentación | General | General | Corrección del Documento 0 | Todo el equipo | 16 | Terminado | Corregir observaciones de la entrega anterior | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 20 | 4
1 | Arquitectura | General | General | Elaboración del diagrama de componentes | Vicente Aravena | 10 | Terminado | Definir estructura de software del sistema | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 10 | 0
1 | Arquitectura | General | General | Elaboración del diagrama de despliegue | Tomás Núñez | 8 | Terminado | Definir infraestructura de ejecución del sistema | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 8 | 0
1 | Base de datos | General | General | Diseño del modelo de datos y base de datos | Bastián Ibáñez | 18 | Terminado | Definir estructura de almacenamiento del sistema | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 18 | 0
1 | Desarrollo | General | General | Definición de vistas del sistema | Todo el equipo | 12 | Terminado | Diseñar interfaces de usuario del incremento | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 20 | 8
1 | Desarrollo | General | General | Definición de controladores del sistema | Todo el equipo | 12 | Terminado | Diseñar lógica de control de las funcionalidades | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 20 | 8
1 | Vista de procesos | CU01 | RF01 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Renato Navarro | 2 | Terminado | Modelar registro de producto | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2 | 0
1 | Vista de procesos | CU02 | RF02 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Tomás Núñez | 2 | Terminado | Modelar modificación de producto | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2 | 0
1 | Vista de procesos | CU03 | RF03 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Vicente Aravena | 2 | Terminado | Modelar eliminación de producto | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2 | 0
1 | Vista de procesos | CU04 | RF04 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Renato Navarro | 2 | Terminado | Modelar cambio de estado de producto | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2 | 0
1 | Vista de procesos | CU05 | RF05 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Tomás Núñez | 2 | Terminado | Modelar registro de lote | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2 | 0
1 | Vista de procesos | CU06 | RF06 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Tomás Núñez | 2 | Terminado | Modelar listado de productos | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2 | 0
1 | Vista de procesos | CU08 | RF08 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Clemente Carreño | 2 | Terminado | Modelar alerta de stock mínimo | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2 | 0
1 | Vista de procesos | CU09 | RF09 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Joao Morales | 2 | Terminado | Modelar alerta de vencimiento de lotes | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 | 0
1 | Vista de procesos | CU10 | RF10 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Renato Navarro | 2 | Terminado | Modelar registro de mermas | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2 | 0
1 | Vista de procesos | CU21 | RF21 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Bastián Ibáñez | 2 | Terminado | Modelar registro de trabajador | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2 | 0
1 | Vista de procesos | CU25 | RF25 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Benjamín Huerta | 2 | Terminado | Modelar creación de turnos | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2 | 0
1 | Vista de procesos | CU29 | RF29 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Bastián Ibáñez | 2 | Terminado | Modelar registro de entrada | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2 | 0
1 | Vista de procesos | CU29b | RF29 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Clemente Carreño | 2 | Terminado | Modelar entrada sin turno asignado | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2 | 0
1 | Vista de procesos | CU30 | RF30 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Joao Morales | 2 | Terminado | Modelar registro de salida | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2 | 0
1 | Vista de procesos | CU36 | RF36 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Benjamín Huerta / Joao Morales | 2 | Terminado | Modelar proceso de venta | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2 | 0
1 | Vista de procesos | CU36b | RF36 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Benjamín Huerta | 2 | Terminado | Modelar venta con pago en efectivo | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2 | 0
1 | Vista de procesos | CU36c | RF36 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Joao Morales | 2 | Terminado | Modelar venta con pago electrónico | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2 | 0
1 | Vista de procesos | CU39 | RF39 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Joao Morales | 2 | Terminado | Modelar descuento automático de stock | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2 | 0
1 | Vista de procesos | CU40 | RF40 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Clemente Carreño | 2 | Terminado | Modelar listado de ventas del día | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2 | 0
1 | Vista de procesos | CU42 | RF42 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Vicente Aravena | 2 | Terminado | Modelar cierre de caja | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2 | 0
1 | Vista de procesos | CU55 | RF55 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Tomás Núñez | 2 | Terminado | Modelar dashboard principal | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2 | 0
1 | Vista de procesos | CU56 | RF56 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Bastián Ibáñez | 2 | Terminado | Modelar autenticación de usuario | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2 | 0
1 | Navegación | General | General | Elaboración árbol de navegación | Vicente Aravena | 6 | Terminado | Definir flujo de navegación entre vistas | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 6 | 0
1 | Implementación | CU01 | RF01 | Programación vista, controlador y validaciones para registro de producto | Renato Navarro | 8 | Terminado | Implementar registro de productos | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 8 | 0
1 | Implementación | CU02 | RF02 | Programación vista y controlador para modificación de producto existente | Tomás Núñez | 7 | Terminado | Implementar modificación de productos | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 7 | 0
1 | Implementación | CU03 | RF03 | Programación vista y controlador para eliminación de producto existente | Vicente Aravena | 5 | Terminado | Implementar Eliminación de productos | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 5 | 0
1 | Implementación | CU04 | RF04 | Programación de cambio de estado activo/inactivo de producto | Renato Navarro | 5 | Terminado | Implementar cambio de estado de productos | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 5 | 0
1 | Implementación | CU05 | RF05 | Programación de registro de lote y actualización de stock | Tomás Núñez | 8 | Terminado | Implementar ingreso de lotes | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 8 | 0
1 | Implementación | CU06 | RF06 | Programación de listado, búsqueda y filtros de productos | Tomás Núñez | 6 | Terminado | Implementar consulta de inventario | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 6 | 0
1 | Implementación | CU08 | RF08 | Programación de alerta automática de stock mínimo | Clemente Carreño | 5 | Terminado | Implementar control de stock crítico | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 5 | 0
1 | Implementación | CU09 | RF09 | Programación de alerta automática de lotes próximos a vencer | Joao Morales | 5 | Terminado | Implementar control de vencimientos | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 5 | 0
1 | Implementación | CU10 | RF10 | Programación de registro de mermas y descuento de stock | Renato Navarro | 7 | Terminado | Implementar control de pérdidas de inventario | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 7 | 0
1 | Implementación | CU21 | RF21 | Programación de registro de trabajador y generación de credenciales | Bastián Ibáñez | 8 | Terminado | Implementar gestión inicial de trabajadores | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 8 | 0
1 | Implementación | CU25 | RF25 | Programación de creación de turnos y validación de horarios | Benjamín Huerta | 7 | Terminado | Implementar planificación de turnos | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 7 | 0
1 | Implementación | CU29 | RF29 | Programación de registro de asistencia de entrada | Clemente Carreño | 6 | Terminado | Implementar marcación de entrada | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 6 | 0
1 | Implementación | CU29b | RF29 | Programación de registro de entrada sin turno asignado | Clemente Carreño | 5 | Terminado | Implementar entrada excepcional sin turno | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 5 | 0
1 | Implementación | CU30 | RF30 | Programación de registro de asistencia de salida y cálculo de horas | Joao Morales | 6 | Terminado | Implementar marcación de salida | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 6 | 0
1 | Implementación | CU36 | RF36 | Programación de registro de venta, cálculo de total y validación de stock | Benjamín Huerta | 10 | Terminado | Implementar proceso principal de venta | 2026-06-11 | 2026-06-13 | 10 | 0
1 | Implementación | CU36b | RF36 | Programación de pago en efectivo, monto recibido y vuelto | Benjamín Huerta | 6 | Terminado | Implementar pago en efectivo | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 6 | 0
1 | Implementación | CU36c | RF36 | Programación de pago electrónico y confirmación de venta | Joao Morales | 6 | Terminado | Implementar pago electrónico | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 6 | 0
1 | Implementación | CU39 | RF39 | Programación de descuento automático de stock por venta | Clemente Carreño | 8 | Terminado | Implementar descuento automático de inventario | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 8 | 0
1 | Implementación | CU40 | RF40 | Programación de listado de ventas del día | Joao Morales | 5 | Terminado | Implementar consulta diaria de ventas | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 5 | 0
1 | Implementación | CU42 | RF42 | Programación de cierre de caja y resumen diario | Clemente Carreño | 8 | Terminado | Implementar cierre operacional de caja | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 8 | 0
1 | Implementación | CU55 | RF55 | Programación de dashboard principal y visualización de alertas | Joao Morales | 7 | Terminado | Implementar pantalla principal del sistema | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 7 | 0
1 | Implementación | CU56 | RF56 | Programación de inicio de sesión y validación de usuario | Benjamín Huerta | 7 | Terminado | Implementar autenticación del sistema | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 7 | 0
SPRINT BACKLOG | [8 empty] | Proyecto
Prioridad | Categoría | CU asociado | RF asociado | Tarea | Responsable | HH estimadas | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin | HH efectivas | Diferencia HH
2 | Documentación | General | General | Creacion documento incremento 2 y organizacion de trabajo | Todo el equipo | 4 | Terminado | Crear el documento del incremento 2 y organizar las tareas a resolver para dicho incremento | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 3 | -1
2 | Arquitectura | General | General | Creacion de vistas y controladores | Renato Navarro, Vicente Aravena | 4 | Terminado | Crear las vistas y controladores que se van a incorporar en el incremento 2 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 3 | -1
2 | Arquitectura | General | General | Arreglo de vistas y controladores | Renato Navarro, Clemente Carreño | 4 | terminado | Se revisaron todas las vistas y controladores desarrollados anteriormente, ademas se añadieron vistas y controladores adicionales necesarios para incremento 2 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 5 | 1
2 | Vista de procesos | General | General | Arreglo de diagramas de secuencias | Bastián Ibáñez | 4 | Terminado |  | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 7 | 3
2 | Documentación | General | General | Revision y correccion de secciones dentro del incremento 2 | Vicente Aravena, BenjamÍn Huerta, Joao Morales | 8 | terminado | Revisión extensa del documento del incremento 2 para ir ajustando cada sección del documento con su correspondiente contenido y requisitos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 4 | -4
2 | Vista de procesos | CU07 | RF7 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Renato Navarro | 2 | Terminado | Modelar detalle de producto y lotes activos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU11 | RF11 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Renato Navarro | 2 | terminado | Modelar ajuste de stock | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU12 | RF12 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Renato Navarro | 2 | Terminado | Modelar historial de movimientos de inventario | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU13 | RF13 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Renato Navarro | 2 | terminado | Modelar registro de proveedores | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU14 | RF14 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Clemente Carreño | 2 | Terminado | Modelar Modificacion de Proveedores | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU15 | RF15 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Clemente Carreño | 2 | terminado | Modelar Listado de Proveedores | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU16 | RF16 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Clemente Carreño | 2 | Terminado | Modelar Lista de Reabastecimiento | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU17 | RF17 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Clemente Carreño | 2 | terminado | Modelar Valorizacion del Inventario | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU35 | RF35 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Tomás Núñez | 3 | Terminado | Modelar config de porcentajes de deescuento previsional | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 3 | 0
2 | Vista de procesos | CU37 | RF37 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Tomás Núñez | 3 | terminado | Modelar aplicacion de venta | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 3 | 0
2 | Vista de procesos | CU38 | RF38 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Tomás Núñez | 3 | Terminado | Modelar anulacion de venta | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 3 | 0
2 | Vista de procesos | CU41 | RF41 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Tomás Núñez | 3 | terminado | Modelar Consultado y buscando ventas | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 3 | 0
2 | Vista de procesos | CU22 | RF22 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Benjamín Huerta | 2 | Terminado | Modelar modificar trabajador | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 3 | 1
2 | Vista de procesos | CU23 | RF23 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Benjamín Huerta | 2 | terminado | Modelar cambiar estado de trabajador | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 3 | 1
2 | Vista de procesos | CU24 | RF24 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Benjamín Huerta | 2 | Terminado | Modelar listado trabajadores | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU26 | RF26 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Benjamín Huerta | 3 | terminado | Modelo editar turno | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2 | -1
2 | Vista de procesos | CU27 | RF27 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Joao Morales | 2 | Terminado | Modelar Eliminacion de turno trabajador | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 3 | 1
2 | Vista de procesos | CU28 | RF28 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Joao Morales | 2 | terminado | Modelar calendario semanal de turnos | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 3 | 1
2 | Vista de procesos | CU31 | RF31 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Joao Morales | 2 | Terminado | Modelar calculo de horas trabajadas por dia | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 3 | 1
2 | Vista de procesos | CU34 | RF34 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Joao Morales | 2 | terminado | Modelar registro remuneracion mensual | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 3 | 1
2 | Vista de procesos | CU43 | RF43 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Bastián Ibáñez | 1 | Terminado | Registro usuario responsable en venta | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | 0
2 | Vista de procesos | CU44 | RF44 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Bastián Ibáñez | 1 | terminado | Visualización de total de ventas en el día | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | 0
2 | Vista de procesos | CU57 | RF57 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Bastián Ibáñez | 1 | Terminado | Control de acceso por roles | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | 0
2 | Vista de procesos | CU07 | RF7 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Renato Navarro | 2 | terminado | Actualizar y arreglar flujos principal y excepciones detalle de producto y lotes activos | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU11 | RF11 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Renato Navarro | 2 | Terminado | Actualizar y arreglar flujos principal y excepciones Modelar ajuste de stock | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU12 | RF12 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Renato Navarro | 2 | terminado | Actualizar y arreglar flujos principal y excepciones Modelar historial de movimientos de inventario | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU13 | RF13 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Renato Navarro | 2 | Terminado | Actualizar y arreglar flujos principal y excepciones Modelar registro de proveedores | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2 | 0
2 | Vista de procesos | CU18 | RF18 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Vicente Aravena | 2 | terminado | desarrollar el diagrama completo | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 4 | 2
2 | Vista de procesos | CU18b | RF18 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Vicente Aravena | 2 | Terminado | desarrollar el diagrama completo | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 4 | 2
2 | Vista de procesos | CU19 | RF19 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Vicente Aravena | 2 | terminado | desarrollar el diagrama completo | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 4 | 2
2 | Arquitectura | General | General | Planificacion de desarrollo | Vicente Aravena | 4 | Terminado | auditar y planficar completamente el desarrollo del incremento 2 dentro del proyecto | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  | -4
2 | Diagramas incremento1 | General | General | Mejorar Diagramas incremento 1 | Benjamín Huerta | 2 | terminado | hacer correcciones correspondientes a diagramas | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2 | 0
2 | Diagramas incremento1 | General | General | Correccion Diagramas incremento 1 ( cu25-cu56) | Joao Morales | 5 | Terminado | hacer correcciones correspondientes a diagramas, actualizando en el documento | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 4 | -1
2 | Tablas Incremento 2 | General | General | Implementar tabla de los casos de prueba funcionales para incremento 2 | Joao Morales | 2 | terminado | Definir cada RF con su respectivo CU, para validar las funcionalidades implementadas en el Incremento 2. | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 4 | 2
2 | Implementación | CU7 | RF7 | Programación de detalle de producto y lotes activos | Tomás Núñez | 3 | Terminado | Implementar consulta de detalle de productos y lotes activos | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 3 | 0
2 | Implementación | CU11 | RF11 | Programación de ajuste manual de stock por lote | Tomás Núñez | 3 | terminado | Implementar ajuste manual de stock por lote | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 4 | 1
2 | Implementación | CU12 | RF12 | Programación de consulta y filtros de movimientos de inventario | Tomás Núñez | 3 | Terminado | Implementar consulta y filtros de movimientos de inventario | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 4 | 1
2 | Implementación | CU13 | RF13 | Programación de registro y validación de proveedores | Clemente Carreño | 3 | terminado | Implementar registro de proveedores | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 3 | 0
2 | Implementación | CU14 | RF14 | Programación de modificación de datos de proveedores | Clemente Carreño | 3 | Terminado | Implementar modificación de datos de proveedores | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 3 | 0
2 | Implementación | CU15 | RF15 | Programación de listado, búsqueda y filtros de proveedores | Clemente Carreño | 3 | terminado | Implementar listado, búsqueda y filtros de proveedores | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 3 | 0
2 | Implementación | CU16 | RF16 | Programación de lista sugerida de reabastecimiento y exportación | Clemente Carreño | 3 | Terminado | Implementar generación y exportación de lista de reabastecimiento | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 3 | 0
2 | Implementación | CU17 | RF17 | Programación de registro de pedidos a proveedores | Benjamín Huerta | 3 | terminado | Implementar registro de pedidos a proveedores | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 3 | 0
2 | Implementación | CU18 | RF18 | Programación de recepción de pedidos y actualización de stock | Benjamín Huerta | 3 | Terminado | Implementar recepción de pedidos y actualización de stock | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 4 | 1
2 | Implementación | CU18b | RF18 | Programación de cancelación de pedidos pendientes | Benjamín Huerta | 3 | terminado | Implementar cancelación de pedidos pendientes | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 4 | 1 | SS
2 | Implementación | CU19 | RF19 | Programación de cálculo y consulta del valor del inventario | Clemente Carreño | 3 | Terminado | Implementar cálculo y consulta del valor del inventario | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 3 | 0
2 | Implementación | CU22 | RF22 | Programación de modificación de datos de trabajadores | Bastián Ibañez | 3 | terminado | Implementar modificación de datos de trabajadores | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 3 | 0
2 | Implementación | CU23 | RF23 | Programación de cambio de estado activo/inactivo de trabajadores | Bastián Ibañez | 3 | Terminado | Implementar activación y desactivación de trabajadores | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 3 | 0
2 | Implementación | CU24 | RF24 | Programación de listado, búsqueda y filtros de trabajadores | Bastián Ibañez | 3 | terminado | Implementar listado, búsqueda y filtros de trabajadores | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 3 | 0
2 | Implementación | CU26 | RF26 | Programación de modificación de turnos y validación de horarios | Vicente Aravena | 3 | Terminado | Implementar modificación de turnos y validación de horarios | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2 | -1
2 | Implementación | CU27 | RF27 | Programación de eliminación de turnos no iniciados | Vicente Aravena | 3 | terminado | Implementar eliminación de turnos no iniciados | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 3 | 0
2 | Implementación | CU28 | RF28 | Programación de calendario semanal de turnos y filtros | Vicente Aravena | 3 | Terminado | Implementar calendario semanal de turnos | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 6 | 3
2 | Implementación | CU31 | RF31 | Programación de cálculo automático de horas trabajadas por día | Vicente Aravena | 3 | terminado | Implementar cálculo diario de horas trabajadas | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 3 | 0
2 | Implementación | CU34 | RF34 | Programación de registro de remuneraciones y cálculo de descuentos | Joao Morales | 3 | Terminado | Implementar registro de remuneraciones y cálculo de descuentos | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 3 | 0
2 | Implementación | CU35 | RF35 | Programación de configuración de porcentajes de descuentos previsionales | Joao Morales | 3 | terminado | Implementar configuración de porcentajes de descuentos previsionales | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 3 | 0
2 | Implementación | CU37 | RF37 | Programación de descuentos en ventas y recálculo del total | Renato Navarro | 3 | Terminado | Implementar descuentos en ventas y recálculo del total | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 3 | 0
2 | Implementación | CU38 | RF38 | Programación de anulación de ventas y reposición de stock | Renato Navarro | 3 | terminado | Implementar anulación de ventas y reposición de stock | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 3 | 0
2 | Implementación | CU41 | RF41 | Programación de búsqueda, filtros y consulta de detalle de ventas | Renato Navarro | 3 | Terminado | Implementar búsqueda y consulta de detalle de ventas | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 3 | 0
2 | Implementación | CU43 | RF43 | Programación de asignación automática del usuario responsable de cada venta | Renato Navarro | 3 | terminado | Implementar asignación automática del responsable de cada venta | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 3 | 0
2 | Implementación | CU44 | RF44 | Programación de visualización de ventas diarias en tiempo real | Renato Navarro | 3 | Terminado | Implementar visualización de ventas diarias en tiempo real | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 3 | 0
2 | Implementación | CU57 | RF57 | Programación de control de acceso según rol de usuario | Bastián Ibañez | 3 | terminado | Implementar control de acceso según rol de usuario | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 3 | 0
[6 empty] | 177 |  |  |  |  | 189 | 12
SPRINT BACKLOG | [8 empty] | Proyecto
Prioridad | Categoría | CU asociado | RF asociado | Tarea | Responsable | HH estimadas | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin | HH efectivas | Diferencia HH
3 | Documentación | General | General | Creación del documento del Incremento 3 y organización del trabajo | Todo el equipo | 4 | Terminado | Crear el documento del incremento 3 y repartir sus secciones | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 5 | 1
3 | Planificación | General | General | Sprint planning y cierre de decisiones abiertas | Todo el equipo | 2 | Terminado | Acordar alcance, reparto, contratos y criterios de cálculo del sprint | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2 | 0
3 | Documentación | General | General | Corrección de la Tabla 2.1 del Incremento 2 (distribución 19/25/18/0) | Bastián Ibáñez | 2 | Terminado | Mantener la trazabilidad de porcentajes entre incrementos | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | -1
3 | Arquitectura | General | General | Revisión y ajuste de vistas y controladores del Incremento 3 | Renato Navarro, Vicente Aravena | 4 | Terminado | Validar V34–V46, C49–C61 y UI06–UI11 contra el código existente | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 5 | 1
3 | Vista de procesos | CU20 | RF20 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Clemente Carreño | 2 | Terminado | Modelar exportación del listado de productos | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2 | 0
3 | Vista de procesos | CU32 | RF32 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Vicente Aravena | 2 | Terminado | Modelar registro de ausencia | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2 | 0
3 | Vista de procesos | CU33 | RF33 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Vicente Aravena | 2 | Terminado | Modelar resumen mensual de asistencia | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 3 | 1
3 | Vista de procesos | CU45 | RF45 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Renato Navarro | 2 | Terminado | Modelar registro de categoría por venta | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2 | 0
3 | Vista de procesos | CU46 | RF46 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Renato Navarro | 2 | Terminado | Modelar reporte diario de ventas | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2 | 0
3 | Vista de procesos | CU47 | RF47 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Joao Morales | 2 | Terminado | Modelar reporte mensual de ventas | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 3 | 1
3 | Vista de procesos | CU48 | RF48 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Renato Navarro | 2 | Terminado | Modelar reporte de productos más vendidos | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2 | 0
3 | Vista de procesos | CU49 | RF49 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Tomás Núñez | 2 | Terminado | Modelar reporte de mermas | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2 | 0
3 | Vista de procesos | CU50 | RF50 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Tomás Núñez | 2 | Terminado | Modelar reporte de lotes próximos a vencer | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 1 | -1
3 | Vista de procesos | CU51 | RF51 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Joao Morales | 2 | Terminado | Modelar reporte de rentabilidad por categoría | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 3 | 1
3 | Vista de procesos | CU52 | RF52 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Vicente Aravena | 2 | Terminado | Modelar reporte de asistencia | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2 | 0
3 | Vista de procesos | CU53 | RF53 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Tomás Núñez | 2 | Terminado | Modelar reporte de auditoría de movimientos | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 3 | 1
3 | Vista de procesos | CU54 | RF54 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Clemente Carreño | 2 | Terminado | Modelar exportación de reportes | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2 | 0
3 | Vista de procesos | CU58 | RF58 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Bastián Ibáñez | 2 | Terminado | Modelar log de auditoría | 25/9/2026 | 27/9/2026 | 1 | -1
3 | Vista de procesos | CU59 | RF59 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Bastián Ibáñez | 2 | Terminado | Modelar restablecimiento de contraseña | 25/9/2026 | 27/9/2026 | 1 | -1
3 | Vista de procesos | CU60 | RF60 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Benjamín Huerta | 2 | Terminado | Modelar lectura de código EAN-13 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2 | 0
3 | Vista de procesos | CU61 | RF61 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Benjamín Huerta | 2 | Terminado | Modelar transmisión automática de código escaneado | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2 | 0
3 | Vista de procesos | CU62 | RF62 | Diagrama de secuencia: flujo principal y excepciones | Benjamín Huerta | 2 | Terminado | Modelar detección de lectura fallida | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2 | 0
3 | Arquitectura | CU54 | RF54 | Contrato de reportes exportables (shared/reports.ts) | Clemente Carreño | 3 | Terminado | Definir tipos, encabezado y nombre de archivo comunes a todos los reportes | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 4 | 1
3 | Arquitectura | General | RF56 | Grupo de navegación Reportes y política de permisos por reporte | Joao Morales, Bastián Ibáñez | 3 | Terminado | Habilitar rutas /app/reportes y restringir reportes según rol | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 3 | 0
3 | Base de datos | CU45 | RF45 | Migración 0005: categoría histórica en detalle de venta y actualización del modelo de datos | Joao Morales, Renato Navarro | 4 | Terminado | Persistir la categoría de cada línea de venta de forma inmutable | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 5 | 1
3 | Arquitectura | General | General | Actualización del árbol de navegación del Incremento 3 | Vicente Aravena | 3 | Terminado | Incorporar el grupo Reportes y las nuevas vistas de asistencia y administración | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2 | -1
3 | Arquitectura | General | General | Actualización de diagramas de componentes y despliegue | Tomás Núñez | 2 | Terminado | Reflejar los nuevos módulos y tecnologías (recharts, Web Audio) | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2 | 0
3 | Implementación | CU20 | RF20 | Programación de exportación del listado de productos a PDF y Excel | Clemente Carreño | 3 | Terminado | Implementar exportación del listado de productos | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 3 | 0
3 | Implementación | CU32 | RF32 | Programación de registro de ausencias con validaciones | Vicente Aravena | 3 | Terminado | Implementar registro de ausencia | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 3 | 0
3 | Implementación | CU33 | RF33 | Programación del resumen mensual de asistencia por trabajador | Vicente Aravena | 4 | Terminado | Implementar resumen mensual de asistencia | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 5 | 1
3 | Implementación | CU45 | RF45 | Programación de categoría histórica por venta y desglose por período | Renato Navarro | 4 | Terminado | Implementar registro de categoría por venta | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 5 | 1
3 | Implementación | CU46 | RF46 | Programación del reporte diario de ventas con top 5 y estado de caja | Renato Navarro | 3 | Terminado | Implementar reporte diario de ventas | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 3 | 0
3 | Implementación | CU47 | RF47 | Programación del reporte mensual con gráfico y comparación mensual | Joao Morales | 5 | Terminado | Implementar reporte mensual de ventas | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 6 | 1
3 | Implementación | CU48 | RF48 | Programación del reporte de los 20 productos más vendidos | Renato Navarro | 3 | Terminado | Implementar reporte de productos más vendidos | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 3 | 0
3 | Implementación | CU49 | RF49 | Programación del reporte de mermas con costo de pérdidas | Tomás Núñez | 3 | Terminado | Implementar reporte de mermas | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 3 | 0
3 | Implementación | CU50 | RF50 | Programación del reporte de lotes por vencer con horizonte configurable | Tomás Núñez | 3 | Terminado | Implementar reporte de lotes próximos a vencer | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2 | -1
3 | Implementación | CU51 | RF51 | Programación del reporte de rentabilidad por categoría | Joao Morales | 5 | Terminado | Implementar reporte de rentabilidad por categoría | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 6 | 1
3 | Implementación | CU52 | RF52 | Programación del reporte mensual de asistencia del personal | Vicente Aravena | 3 | Terminado | Implementar reporte de asistencia | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 4 | 1
3 | Implementación | CU53 | RF53 | Programación del reporte de movimientos con stock resultante y filtros | Tomás Núñez | 5 | Terminado | Implementar reporte de auditoría de movimientos | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 5 | 0
3 | Implementación | CU54 | RF54 | Generalización de la exportación PDF/Excel mediante registro de reportes | Clemente Carreño | 6 | Terminado | Implementar exportación de reportes | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 7 | 1
3 | Implementación | CU58 | RF58 | Programación de retención de 12 meses y auditoría de consultas y exportaciones | Bastián Ibáñez | 4 | Terminado | Implementar log de auditoría | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 4 | 0
3 | Implementación | CU59 | RF59 | Programación de revocación de sesiones al restablecer contraseña | Bastián Ibáñez | 2 | Terminado | Implementar restablecimiento de contraseña | 29/9/2026 | 2026-09-30 | 2 | 0
3 | Implementación | CU60 | RF60 | Programación de detección de captura del escáner y validación EAN-13 | Benjamín Huerta | 3 | Terminado | Implementar lectura de código EAN-13 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 3 | 0
3 | Implementación | CU61 | RF61 | Programación de envío del código al campo de búsqueda activo en 7 vistas | Benjamín Huerta | 4 | Terminado | Implementar transmisión automática de código escaneado | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 5 | 1
3 | Implementación | CU62 | RF62 | Programación de señal sonora de fallo y reintento sin interrumpir la operación | Benjamín Huerta | 3 | Terminado | Implementar detección de lectura fallida | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 3 | 0
3 | Implementación | General | General | Integración central: controladores, navegación, montaje de vistas y migraciones | Joao Morales | 4 | Terminado | Ensamblar los bloques en entregas pequeñas sin conflictos | 2026-09-28 | 2026-10-01 | 6 | 2
3 | Tablas Incremento 3 | General | General | Tabla de casos de prueba funcionales CP49–CP66 | Bastián Ibáñez | 2 | Terminado | Definir un caso de prueba por RF del incremento | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2 | 0
3 | Pruebas | General | General | Pruebas integradas entre bloques | Vicente Aravena | 3 | Terminado | Validar flujos venta-rentabilidad, ausencia-reportes y movimientos-auditoría | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 4 | 1
3 | Pruebas | General | General | Registro de evidencias de pruebas por CU | Todo el equipo | 6 | Terminado | Capturar evidencia de cada caso de prueba aprobado | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 5 | -1
3 | Documentación | General | General | Trazabilidad del Incremento 3 | Clemente Carreño, Tomás Núñez | 2 | Terminado | Relacionar RF, CU, diseño y pruebas del incremento | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2 | 0
3 | Documentación | General | General | Corrección de Incremento 2, Incremento 1 y Documento 0 | Todo el equipo | 4 | Terminado | Incorporar observaciones de entregas anteriores | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 4 | 0
3 | Scrum | General | General | Registro de Daily Scrum Meeting del sprint | Todo el equipo | 2 | Terminado | Documentar avance diario, impedimentos y acuerdos | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 2 | 0
3 | Scrum | General | General | Sprint Review y Sprint Retrospective | Todo el equipo | 2 | Terminado | Revisar objetivos alcanzados y definir mejoras | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 2 | 0
3 | Scrum | General | General | Elaboración de BurnDown y BurnUp del Incremento 3 | Renato Navarro | 1 | Terminado | Graficar el avance real contra el ideal del sprint | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | 0
3 | Documentación | General | General | Informe de commits del Incremento 3 | Bastián Ibáñez | 1 | Terminado | Respaldar la participación de todos los integrantes en GIT | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | 0
3 | Documentación | General | General | Documento y video de instalación | Clemente Carreño | 3 | Terminado | Explicar la instalación del sistema actualizado | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 3 | 0
3 | Documentación | General | General | Video de funcionalidades del Incremento 3 | Benjamín Huerta, Renato Navarro | 2 | Terminado | Mostrar las funcionalidades implementadas en el incremento | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 2 | 0
3 | Presentación | General | General | Presentación PPT del Incremento 3 | Todo el equipo | 4 | Terminado | Preparar la presentación formal y la demo | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 4 | 0
3 | Arquitectura | General | General | Actualizacion de Bizagi | Bastián Ibáñez | 8 | Terminado | Actualizar el bizagi con las actualizaciones del sistema | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 2 | -6
[5 empty] | Total Incremento 3 | 169 |  |  |  |  | 173 | 4

## Burn Incremento 3
Día | Fecha | HH restantes ideal | HH restantes real | HH completadas real | Alcance total
Inicio |  | 165 | 165 | 0 | 165
Día 1 | 2026-09-24 | 146.7 |  |  | 165
Día 2 | 2026-09-25 | 128.3 |  |  | 165
Día 3 | 2026-09-26 | 110 |  |  | 165
Día 4 | 2026-09-27 | 91.7 |  |  | 165
Día 5 | 2026-09-28 | 73.3 |  |  | 165
Día 6 | 2026-09-29 | 55 |  |  | 165
Día 7 | 2026-09-30 | 36.7 |  |  | 165
Día 8 | 2026-10-01 | 18.3 |  |  | 165
Día 9 | 2026-10-02 | 0 |  |  | 165
Completar 'HH restantes real' al cierre de cada día con el total de HH efectivas pendientes; 'HH completadas real' = Alcance total − HH restantes real.