## Supuestos
DATOS BASE DE LA EVALUACIÓN
Precios de mercado investigados, horas registradas del proyecto y parámetros de funcionamiento del sistema.
1. BASE DE COSTEO DEL DESARROLLO
Supuesto / Dato | Valor | Unidad | Fuente / Justificación
Horas hombre efectivas registradas al cierre del proyecto | 658 | HH | Backlog_Sprint_Incremento_3.xlsx, hoja Backlog: 291 + 189 + 178 = 658 HH efectivas. La fila 184 omite la tarea de la fila 125.
Integrantes considerados en evaluación original | 7 | personas | Evaluación_ProyectoV2: equipo de desarrollo con 7 roles.
Horas estándar por persona-mes | 160 | h/mes | Supuesto operativo editable para convertir costo mensual a costo por hora.
Costo empresa mensual del equipo original | 11180000 | CLP/mes | Evaluación_ProyectoV2: suma mensual del costo empresa de los 7 roles.
Costo hora interno ponderado | 9982.1429 | CLP/HH | Calculado desde costo empresa mensual / capacidad mensual total.
2. IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y BENEFICIOS
Supuesto / Dato | Valor | Unidad | Fuente / Justificación
Horas de configuración e instalación | 12 | HH | Supuesto editable para instalación/configuración en la PyME.
Horas de capacitación inicial | 8 | HH | Supuesto editable para capacitación del dueño y trabajadores.
Lector EAN-13 HID USB | 50000 | CLP | Evaluación original: compra única del lector.
Contingencia sobre costos iniciales | 10% | % | Supuesto editable para imprevistos menores de implementación.
Horas de soporte al mes | 8 | HH/mes | Nuevo enfoque: soporte por bolsa de horas, en vez de media jornada fija.
Costo nube mensual actual | 0 | CLP/mes | Arquitectura actual acreditada con persistencia local; nube futura no se considera costo actual.
Horizonte de evaluación | 18 | meses | Se mantiene el horizonte de la evaluación inicial para comparabilidad.
Tasa de descuento mensual | 0.9695% | % mensual | Arrastrada desde la evaluación inicial (CAPM mensual). Actualizar si el profesor exige una tasa nueva.
Beneficio mensual de la evaluación inicial | 400000000% | CLP/mes | Evaluacion_ProyectoV2: beneficio mensual calculado en la primera evaluación económica.
Porcentaje aplicado en la evaluación final | 0.25 | % | Se considera el 25% del beneficio inicial para evaluar un ahorro mensual más moderado.
Beneficio mensual estimado | 1000000 | CLP/mes | Beneficio inicial × porcentaje aplicado en la evaluación final.

## Costos Iniciales
COSTO INICIAL DEL SISTEMA
El desarrollo se valoriza con las 658 HH efectivas registradas en el backlog final, en vez de 7 profesionales a jornada completa durante 4 meses.
Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total | Criterio
Desarrollo del sistema | 658 | 9982.1429 | 6568250 | HH efectivas registradas × costo hora interno de referencia
Configuración e instalación | 12 | 9982.1429 | 119785.7143 | Horas de instalación × costo hora
Capacitación inicial | 8 | 9982.1429 | 79857.1429 | Horas de capacitación × costo hora
Hardware lector EAN-13 | 1 | 50000 | 50000 | Compra única
Subtotal antes de contingencia |  |  | 6817892.8571 | Suma de costos directos iniciales
Contingencia | 10% |  | 681789.2857 | % aplicado al subtotal inicial
INVERSIÓN INICIAL ACTUALIZADA |  |  | 7499682.1429 | Costo total estimado de puesta en marcha
Equivalente de esfuerzo | 4.1125 | persona-mes | 4.1125 | HH desarrollo / 160 h por persona-mes
Lectura metodológica
Evaluación inicial | 7 roles × 4 meses |  |  | Asume 28 persona-mes de dedicación.
Evaluación final | 658 HH efectivas |  |  | Equivale a 4,11 persona-mes usando 160 h/mes.
Razón del cambio |  |  |  | La nueva evaluación se alinea con el esfuerzo documentado en Scrum++ y con un proyecto personalizado para una sola PyME.

## Operación
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo Mensual | Observación
Soporte técnico | 8 | 9982.1429 | 79857.1429 | Bolsa mensual de horas; editable desde Supuestos.
Infraestructura nube actual | 1 | 0 | 0 | Persistencia local acreditada; costo mensual actual = 0.
TOTAL OPERATIVO MENSUAL |  |  | 79857.1429
Costo operativo anual | 12 |  | 958285.7143 | Costo mensual × 12
Costo operativo horizonte | 18 |  | 1437428.5714 | Costo mensual × horizonte de evaluación
TCO — costo total de propiedad |  |  | 8937110.7143 | Inversión inicial + costo operativo del horizonte

## Flujo 18m
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A 18 MESES
Los beneficios se calculan desde el valor mensual de la evaluación final; los costos iniciales y de operación se detallan en las hojas respectivas.
Mes # | Período | Beneficio Bruto | Costo Operativo | Inversión Inicial | Flujo Neto | Flujo Descontado | Acumulado Desc. | Flag Payback
0 | Mes 0 | 0 | 0 | -7499682.1429 | -7499682.1429 | -7499682.1429 | -7499682.1429 | 0
1 | Mes 1 | 1000000 | 79857.1429 | 0 | 920142.8571 | 911308.1656 | -6588373.9772 | 0
2 | Mes 2 | 1000000 | 79857.1429 | 0 | 920142.8571 | 902558.2998 | -5685815.6775 | 0
3 | Mes 3 | 1000000 | 79857.1429 | 0 | 920142.8571 | 893892.4452 | -4791923.2322 | 0
4 | Mes 4 | 1000000 | 79857.1429 | 0 | 920142.8571 | 885309.7953 | -3906613.4369 | 0
5 | Mes 5 | 1000000 | 79857.1429 | 0 | 920142.8571 | 876809.5512 | -3029803.8858 | 0
6 | Mes 6 | 1000000 | 79857.1429 | 0 | 920142.8571 | 868390.9215 | -2161412.9642 | 0
7 | Mes 7 | 1000000 | 79857.1429 | 0 | 920142.8571 | 860053.1228 | -1301359.8414 | 0
8 | Mes 8 | 1000000 | 79857.1429 | 0 | 920142.8571 | 851795.3789 | -449564.4625 | 0
9 | Mes 9 | 1000000 | 79857.1429 | 0 | 920142.8571 | 843616.9213 | 394052.4588 | 1
10 | Mes 10 | 1000000 | 79857.1429 | 0 | 920142.8571 | 835516.9885 | 1229569.4473 | 1
11 | Mes 11 | 1000000 | 79857.1429 | 0 | 920142.8571 | 827494.8267 | 2057064.274 | 1
12 | Mes 12 | 1000000 | 79857.1429 | 0 | 920142.8571 | 819549.6892 | 2876613.9632 | 1
13 | Mes 13 | 1000000 | 79857.1429 | 0 | 920142.8571 | 811680.8364 | 3688294.7996 | 1
14 | Mes 14 | 1000000 | 79857.1429 | 0 | 920142.8571 | 803887.5359 | 4492182.3355 | 1
15 | Mes 15 | 1000000 | 79857.1429 | 0 | 920142.8571 | 796169.0622 | 5288351.3977 | 1
16 | Mes 16 | 1000000 | 79857.1429 | 0 | 920142.8571 | 788524.697 | 6076876.0947 | 1
17 | Mes 17 | 1000000 | 79857.1429 | 0 | 920142.8571 | 780953.7286 | 6857829.8233 | 1
18 | Mes 18 | 1000000 | 79857.1429 | 0 | 920142.8571 | 773455.4524 | 7631285.2756 | 1
INDICADORES
Indicador | Valor | Interpretación
Inversión inicial actualizada | 7499682.1429 | Costo estimado de desarrollo + implementación.
Costo operativo total 18m | 1437428.5714 | Mantenimiento/operación durante el horizonte.
Beneficio bruto total 18m | 18000000 | Supuesto mensual utilizado × 18.
VAN de la evaluación final | 7631285.2756 | Resultado de los flujos mensuales descontados menos la inversión inicial.
TIR mensual | 10.1% | Tasa que hace VAN = 0; comparar con tasa de descuento mensual.
Payback descontado | 9 | Primer mes con acumulado descontado no negativo.

## Escenarios
RESULTADOS SEGÚN EL BENEFICIO MENSUAL
Comparación del valor actual neto para distintos niveles de beneficio mensual durante 18 meses.
Escenario | % Beneficio Original | Beneficio Mensual | Costo Mensual | Inversión Inicial | VAN 18m | ROI 18m | Payback Simple (meses)
Evaluación final | 25% | 1000000 | 79857.1429 | 7499682.1429 | 7631285.2756 | 101.4% | 8.1506
Moderado | 50% | 2000000 | 79857.1429 | 7499682.1429 | 24075435.5519 | 302.8% | 3.9058
Alto | 75% | 3000000 | 79857.1429 | 7499682.1429 | 40519585.8282 | 504.2% | 2.5683
Evaluación inicial | 100% | 4000000 | 79857.1429 | 7499682.1429 | 56963736.1045 | 705.6% | 1.9131

## Comparación
COMPARACIÓN — EVALUACIÓN INICIAL VS. ACTUALIZADA
La evaluación final utiliza 658 HH efectivas, 8 horas de soporte al mes y un beneficio mensual equivalente al 25% del cálculo inicial.
Indicador | Evaluación Inicial | Evaluación Actualizada | Variación | Comentario
Base de desarrollo | 7 roles × 4 meses | 658 HH efectivas | — | Cambia la unidad de costeo desde dotación fija a esfuerzo del proyecto.
Costo desarrollo / RRHH | 44720000 | 6568250 | -85.31% | Inicial: equipo full-time. Final: HH efectivas × costo hora de referencia.
Inversión inicial total | 44770000 | 7499682.1429 | -83.25% | Incluye hardware e implementación.
Costo operativo mensual | 780000 | 79857.1429 | -89.76% | Inicial: media jornada fija. Actualizada: bolsa de 8 HH/mes.
Costo operativo 18m | 14040000 | 1437428.5714 | -89.76% | Horizonte comparable de 18 meses.
TCO 18m | 58810000 | 8937110.7143 | -84.8% | Inversión inicial + operación del horizonte.
Beneficio mensual referencia | 4000000 | 1000000 | -75% | La evaluación final considera $1.000.000 mensuales.
VAN 18m | 8180163.889 | 7631285.2756 | -6.71% | Los beneficios mensuales son distintos entre ambas evaluaciones.
Payback descontado (meses) | 16 | 9 | -7 | Primer mes con acumulado descontado positivo.

## Fuentes
TRAZABILIDAD DE DATOS Y FUENTES
Dato utilizado | Valor / Referencia | Fuente | Ubicación / Nota
Exigencia de estimación de costos y beneficios | Obligatoria | 2026-Rubrica Proyecto-Ingenieria_de_Software-v5.pdf | Pág. 1: anexo incluye Planificación, Estimación de Costos y Beneficios.
Excel de costo-beneficio en incrementos | Debe acompañar las entregas | 2026-Rubrica Proyecto-Ingenieria_de_Software-v5.pdf | Pág. 9: Excel de estimación de costo y beneficio aplica también a incrementos Scrum++.
Horas del proyecto | 658 HH efectivas | Backlog_Sprint_Incremento_3.xlsx | Hoja Backlog: filas 3:53 = 291 HH, 56:120 = 189 HH, 125:183 = 178 HH. Total 658 HH efectivas.
Incremento 3 | 173 HH estimadas / 178 HH efectivas | Backlog_Sprint_Incremento_3.xlsx | Hoja Backlog, filas 125:183. La fórmula de la fila 184 comienza en 126 y omite la tarea de la fila 125.
Arquitectura operativa | Persistencia local libSQL | Grupo 6 - Incremento 3 (1).docx | Vista física: nube/sincronización futura, no acreditada como costo actual.
Costo empresa mensual equipo | $11.180.000 | Evaluacion_ProyectoV2 (1) (1).xlsx | Hoja Costos RRHH: suma mensual de 7 roles.
Lector EAN-13 | $50.000 | Evaluacion_ProyectoV2 (1) (1).xlsx | Hoja Licencias y Herramientas / Inversión Inicial.
CRITERIO METODOLÓGICO
1 | El costo actualizado no supone siete contrataciones full-time por cuatro meses.
2 | Las 658 HH efectivas se valorizan con una tarifa derivada del modelo salarial inicial.
3 | La mantención se modela como bolsa de horas mensual, adecuada para una PyME con aplicación local.
4 | El beneficio mensual final es $1.000.000: 25% de los $4.000.000 de la primera evaluación.

## Resumen
EVALUACIÓN FINAL DE COSTOS Y BENEFICIOS
Sistema Integral de Gestión Operativa del Minimarket y Panadería Huáscar ¦ 658 HH efectivas ¦ Beneficio mensual estimado: $1.000.000
INVERSIÓN INICIAL |  | COSTO MENSUAL |  | TCO 18 MESES | VAN 18 MESES
7499682.1429 |  | 79857.1429 |  | 8937110.7143 | 7631285.2756
RESUMEN DEL CÁLCULO
Elemento | Antes | Ahora | Impacto
Costo de desarrollo | 7 roles × 4 meses | 658 HH efectivas | Trazabilidad con las horas registradas de los tres incrementos
Soporte | 1 dev Jr media jornada | 8 horas de soporte al mes | Costo de mantenimiento mensual
Nube | Servicio de nube en evaluación inicial | Almacenamiento local: $0 al mes | Sin pago mensual de nube
Beneficios | $4.000.000/mes en la primera evaluación | $1.000.000/mes en la evaluación final | 25% del cálculo inicial
COMPARACIÓN ECONÓMICA PRINCIPAL
Indicador | Inicial | Final |  | Conclusión: La evaluación final usa las 658 horas efectivas registradas en el backlog y los precios de mercado investigados para el proyecto. La inversión inicial se estima en $7.499.682 y el costo operativo mensual en $79.857. Con un beneficio estimado de $1.000.000 al mes, el VAN a 18 meses es $7.631.285.
Inversión inicial | 44770000 | 7499682.1429
Costo operativo mensual | 780000 | 79857.1429
Costo operativo 18m | 14040000 | 1437428.5714
TCO 18m | 58810000 | 8937110.7143